重庆市游泳跳水训练馆建设项目

EPC总承包

招　标　文　件

（招标编号：JH-2018108）

招标人:重庆市竞技体育训练中心（盖单位章）

建设管理代理机构：重庆同致诚工程咨询有限公司（盖单位章）

招标代理机构：重庆佳宏招标代理有限公司（盖单位章）

编制人：王春遐         资格（章）20150240号

审核人：李晓霞         资格（章）2014073号

2018年8月

目　　录

第一卷	- 4 -

第一章  招标公告	- 5 -

1.招标条件	- 5 -

2.项目概况与招标范围	- 5 -

3.投标人资格要求	- 6 -

4.招标文件等资料的获取	- 6 -

5.投标文件的递交	- 6 -

6.质疑时间	- 7 -

7.答疑时间	- 7 -

8.发布公告的媒介	- 7 -

9.联系方式	- 7 -

第二章 投标人须知	- 8 -

投标人须知前附表	- 8 -

1.  总则	- 37 -

2.  招标文件	- 38 -

3.  投标文件	- 39 -

4.  投标	- 40 -

5.  开标	- 41 -

6.  评标	- 41 -

7.  合同授予	- 42 -

8.  重新招标和不再招标	- 42 -

9.  纪律和监督	- 43 -

10. 需要补充的其他内容	- 44 -

第三章 评标办法（综合评估法）	- 45 -

评标办法前附表	- 45 -

1.  评标方法	- 52 -

2.  评审标准	- 52 -

3.  评标程序	- 52 -

第四章 合同条款及格式	- 56 -

第一部分 合同协议书	- 57 -

第二部分 通用合同条款	- 69 -

附件一： 工程质量保修书	- 72 -

附件二： 安全生产合同	- 74 -

附件三： 廉政合同	- 76 -

附件四： 违约责任	- 78 -

第五章  设计任务书	- 82 -

第二卷	- 84 -

第六章　工程设计基础资料	- 85 -

第三卷	- 86 -

第七章　投标文件格式	- 87 -

一、投标函部分	- 89 -

二、技术部分（暗标）	- 96 -

三、资格审查资料（含商务部分）	- 100 -

# 第一卷

# 第一章  招标公告

重庆市游泳跳水训练馆建设项目EPC总承包

招标公告

## 1.招标条件

本招标项目重庆市游泳跳水训练馆建设项目已由重庆市发展和改革委员会以渝发改社【2018】387号文件批准建设，建设资金来源为财政专项资金，招标人为重庆市竞技体育训练中心（项目业主）、重庆同致诚工程咨询有限公司（项目建设管理代理机构），项目已具备招标条件，现对该项目以EPC总承包模式进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：沙坪坝区大学城北一路36号

2.2 建设内容及投资规模：总建筑面积7071平方米，其中游泳区2291平方米、跳水区1408平方米、陆上训练房949平方米、功能用房1892平方米（含更衣室、大厅等）、地下设备用房531平方米，以及水处理、造浪设备、看台、LED显示屏等配套设施，具体以可研报告及其估算批复为准；项目总投资约6496万元。

2.3 项目各具体节点工作的计划工期要求如下：

（1）合同签定后15日历天内:

完成地质勘察工作、勘察报告编制及审查（本次勘察内容为详细勘察）；

深化初步设计（含概算）：根据招标人评审意见和相关行政审批部门审查意见进行设计调整的相关工作，深化初步设计和概算编制以招标人审核为准。发改委审批确定的概算为施工图设计建筑安装工程费限价。

（2）深化初步设计经相关行政部门审批确认后25日历天内完成施工图设计的各项设计工作；

（3）施工图设计经相关行政审批部门审查合格后20日历天内完成施工图预算，施工图预算的建筑安装工程费金额接近但不得高于发改委概算批复中的建筑安装工程费金额。施工图预算以甲方审核的为准。

（4）报建完成，施工工期：365日历天，具体开工日期以监理工程师的开工令为准。

2.4 招标范围：以“交钥匙”方式完成该项目EPC工程总承包所涉及的勘察、设计、材料（设施、设备）物资采购、施工建造、工程竣工验收、项目整体移交、缺陷责任修复以及工程质量保修等全部工作。具体包括但不限于：

（1）地质勘察工作、勘察报告编制及审查、建设期的服务。本次勘察内容为详细勘察。

（2）按照现行设计规范与招标人的要求，深化初步设计（含概算）及完成施工图设计（含该项目涉及的所有专业工程二次（深化）设计）、专项论证、各阶段报审及相关费用、开工到竣工的驻地配合服务、施工全过程中的技术咨询服务及质量保修阶段的配合等后期服务，满足招标人各项功能性要求并达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准；按照招标人与相关行政审批部门的审核意见修改完善各设计阶段的设计成果直至满足送审合格的要求，并取得国家相关职能部门的批复（含中间成果和阶段性成果）；提供该项目的施工、竣工验收及工程质量保修阶段的相应设计服务工作。

（3）按照审核确认的施工设计图纸与招标人的要求，完成该项目所涉及的各类材料（设施、设备）物资的采购供应[若存在甲供材料（设施、设备）物资的，则除甲供材料（设施、设备）物资以外]、物流运输、装卸与吊装、仓储保管、检测试验、安装调试等工作。

（4）按照审核确认的施工设计图纸与招标人的要求，完成该项目在达到项目竣工验收与整体移交状态之前所涉及的全部项目实体资产的施工建造工作，主要包括：建筑工程、装饰装修工程、安装工程等其他相关配套工程。

特别说明：从园区内接入游泳跳水训练馆范围内永久性和临时性的水、电、气、排污等指定的接入点或排出点到本项目工程现场之间的相关工程内容包含在本次招标范围中。

（5）在按照现行法律、法规的规定办理完善自身应当具备的各项基本建设手续（包括但不限于：各项报建、审批、审查、审核、核准、备案、证照办理等）以外，还应当积极协助招标人办理完善该项目建设实施所涉及的其他各项基本建设手续。

## 3.投标人资格要求

3.1 本次招标实行资格后审，投标人应具备独立法人资格，在人员、业绩、资金等方面应具备相应的设计、施工能力，并须具备下列资质条件：

必须同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级资质和建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。

3.2本次招标不接受联合体投标申请。

## 4.招标文件等资料的获取

4.1潜在投标人无需事前报名。各投标人在投标文件递交截止时间前递交投标文件，同时投标人需按招标文件的要求向“重庆市工程建设招标投标交易中心”指定的投标保证金专用账户足额缴纳投标保证金则被视为获得本项目的投标资格。

4.2凡有意参加投标者，请于 2018  年 9 月 19 日起，在《重庆市工程建设招标投标交易信息网》下载招标文件、设计任务书、工程设计基础资料、答疑、补遗等开标前的有关资料。从招标公告发布之日起，各投标人应当随时关注《重庆市工程建设招标投标交易信息网》所发布的与该项目招标有关的各项资料，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。

## 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的开始时间为 2018  年 10 月 10 日 9 时 00 分（北京时间，下同），投标文件递交的截止时间为 2018 年 10 月 10 日 10 时 00 分，地点为重庆市公共资源交易中心——工程建设招标投标交易分中心（即：重庆市工程建设招标投标交易中心）（地址：重庆市渝中区长江一路58号）。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6.质疑时间

2018  年 9 月 24 日 9 时 00 分前在《重庆市工程建设招标投标交易信息网》上匿名提出，逾期招标人将不予答复。

## 7.答疑时间

2018 年 9 月 25 日 17 时 30 分前在《重庆市工程建设招标投标交易信息网》上发布答疑，如遇特殊情况答疑时间顺延。

## 8.发布公告的媒介

### 本次招标公告将同时在《重庆市招标投标综合网》、《重庆市工程建设招标投标交易信息网》、《重庆建设工程信息网》、《重庆市体育局网》上发布。

## 9.联系方式

招标人：重庆市竞技体育训练中心

地  址： 沙坪坝区大学城北一路36号

联系人： 李老师

电话：023-61211705

项目建设管理代理机构：重庆同致诚工程咨询有限公司

地  址：江北区观音桥建新西路北城艺术大厦

联系人：付老师

电话：18623451869

招标代理机构：重庆佳宏招标代理有限公司

地  址：重庆市渝北区民安大道睿尚MOHO-A栋16楼

联系人：陈老师

电话：13658228090

2018 年 9 月19

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

注：投标人须知前附表内容与投标人须知正文内容就同一事项表述不一致的，均以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市竞技体育训练中心 地 址：沙坪坝区大学城北一路36号 联系人：李老师 电 话：023-61211705 项目建设管理代理机构：重庆同致诚工程咨询有限公司 地 址：江北区观音桥建新西路北城艺术大厦 联系人：付老师 电话：18623451869 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆佳宏招标代理有限公司 地 址：重庆市渝北区民安大道睿尚MOHO-A栋16楼 联系人：陈老师 电 话：13658228090 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆市游泳跳水训练馆建设项目EPC总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 沙坪坝区大学城北一路36号 |
| 1.1.6 | 建设内容及投资规模 | 总建筑面积7071平方米，其中游泳区2291平方米、跳水区1408平方米、陆上训练房949平方米、功能用房1892平方米（含更衣室、大厅等）、地下设备用房531平方米，以及水处理、造浪设备、看台、LED显示屏等配套设施。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 建设资金来源为财政专项资金。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | （1）勘察成果需符合《建设工程勘察质量管理办法》及有关技术规范要求并满足设计需求，提供合格的岩土工程勘察成果资料和测量资料，能满足施工图设计及施工过程中使用的要求并必须通过相关主管部门审查合格。 （2）工程设计质量须达到国家现行设计规范的深度要求，并须确保各阶段的设计成果资料均须通过相关行政审批部门的审核[含：第三方施工图审查机构的审查]。 （3）项目建设所涉及的各类材料（设施、设备）物资均须满足施工设计图纸与有关技术标准、规范的强制性要求。 （4）工程施工质量须达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 （5）跳水和游泳专业设施由市体育局组织系统内教练员、裁判员等专业技术人员进行事前审核和完成施工验收合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件等 （1）资质条件 必须同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级资质和建筑行业（建筑工程）设计甲级资质； 注：须提供建设行政主管部门颁发的资质证书的复印件。 （2）具备有效的营业执照、银行基本账户开户许可证。 注：须提供有效的营业执照副本与银行基本账户开户许可证的复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书。 注：须提供有效的安全生产许可证与“三类人员”安全生产考核合格证书的复印件。 2.财务要求 财务状况均不亏损。 注：须提供2015年、2016年、2017年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括审计报告、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表的复印件。 3.信誉要求 执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》和《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕141号），由投标人自行承诺近两年来（2016年至今）没列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。否则，一经查实其投标保证金将不予退还和取消中标资格。 注：须提供承诺书原件（承诺书格式自拟）及“信用中国”网上截图并加盖投标人单位公章。 4、总承包项目负责人资格要求 必须已在投标人单位注册并具有建筑工程一级注册建造师执业资格； 注：应附建造师执业资格注册证、2017年6月—2018年6月在渝连续缴纳的个人社保缴纳证明的复印件；项目经理和总承包项目负责人可相互兼任。 5、设计单位人员资格要求 （1）设计负责人要求 项目设计负责人为投标单位人员，必须具备一级注册建筑师资格 注：须提供注册建筑师证、2017年6月—2018年6月在渝连续缴纳的个人社保缴纳证明的复印件。 （2）主要设计单位人员最少标准 一级注册结构工程师1人、一级注册建筑师1人、注册公用设备工程师（给水排水）1 人、注册电气工程师（供配电）1人。 注：须提供以上各类人员的注册证、2017年6月—2018年6月在渝连续缴纳的个人社保缴纳证明的复印件。 6、施工人员要求 （1）项目经理 必须已在投标人单位注册并应有建筑工程一级注册建造师执业资格，并且不能在在建工程任职，否则其投标文件按废标处理。 注：①项目经理注册建造师在建项目情况在开标现场完成查询，查询情况打印后报评标委员会认定，中标后不得随意更换。因重庆市建委所提供的注册建造师在建项目情况查询系统只能对重庆市行政辖区的在建工程进行核查，所以，投标人须承诺拟派项目经理未在任何在建工程担任任何职务，一旦中标，直至竣工验收合格，项目经理亦不得在其他工程担任任何职务（格式自拟，加盖公章）。若招标人在本工程投标至施工期间，查实或经举报查实投标人承诺不实，招标人均不予退还其提交的投标保证金或履约保证金，同时取消其中标资格，终止合同。 ②应附建造师执业资格注册证、2017年6月—2018年6月在渝连续缴纳的个人社保缴纳证明的复印件。 （2） 项目技术负责人： 具有建筑类高级及以上技术职称。 注：应附职称证、2017年6月—2018年6月在渝连续缴纳的个人社保缴纳证明的复印件。 （3） 主要管理人员：持有有效证件的质检员不少于 2 人，安全员不少于2人，材料员不少于 1人，施工员不少于2人，资料员不少于1人，预算员（或造价工程师）不少于1人。 注：应附年检合格的上岗证书或继续教育合格有效的执业资格证或注册证书、2017年6月—2018年6月在渝连续缴纳的个人社保缴纳证明的复印件。 7、外地企业投标： （1）市外施工单位按照“关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知”（渝建发【2016】22号）规定，2016年5月1日起，重庆市外地建筑企业在投标前须在本市参与工程项目招投标时，该项目所配备的管理人员应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的人员；按照“重庆市建设工程招标投标办公室关于近期房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理工作注意事项的通知”（渝建招发【2018】8号）的规定。 提供本单位已纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”的网页信息截图（包含企业基本信息及拟派于本项目的所有人员信息截图）。拟派参与本项目的注册建造师、技术负责人、所有管理人员必须是已纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”人员，且拟派岗位及专业必须与信息报送时所填报的岗位及专业一致，且不得使用正用于其他工程投标或正在其他工程执业的被锁定人员。 （2）市外勘察设计企按照渝建发【2017】19号、 “重庆市建设工程招标投标办公室关于近期房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理工作注意事项的通知”（渝建招发【2018】8号）的规定。 市外勘察设计企业须按照渝建发【2017】19号文的要求办理入渝信息报送，提供“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”的信息截图并加盖投标企业鲜章，否则其投标文件作废标处理。拟投入本项目的勘察设计单位员必须是已纳入“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”登记的人员，由投标人提供建设行政主管部门官网截图并加盖投标企业鲜章，否则其投标文件作废标处理。 - 凡列入沙区不良建筑企业名单以沙建发[2016]22号、沙建发[2017]32号为准，即以下企业不得参与投标：重庆市厦坤建设（集团）有限公司、重庆市中大建设集团有限公司、重庆市德感建筑安装工程有限公司、重庆海丰建筑工程有限公司、重庆融盛建筑劳务有限公司、重庆蜀光保温工程有限公司、重庆太子装饰建设有限公司。 中标单位不得与沙建发[2016]22号、沙建发[2017]32号文中公布的有不良记录的重庆恒智建筑劳务有限公司、重庆耀顺建筑劳务有限公司、巢湖市恒达建筑劳务有限公司、重庆锦华建筑劳务有限公司、重庆联恒建筑劳务有限公司以及熊明勇（身份证号：500230********2358）、江和五（身份证号：512324********2453）、熊锋（身份证号：510221XXXXXXXX1219）、黄晓华（身份证号：511202XXXXXXXX3995）、叶伦（身份证号：510221 XXXXXXXX 243X）、谭远菊（身份证号：510622 XXXXXXXX452X）、陈宏伟（身份证号：340123XXXXXXXX2632）、汪勇（身份证号：512322 XXXXXXXX 339X）、李伍红（身份证号：500231 XXXXXXXX 3211）等签订劳务合同。 建设单位不得与列入渝建〔2018〕225、298、345、360、361、362、398、413号的企业：四川现代建设咨询监理有限公司、重庆海发工程建设监理有限公司、四川万锦工程项目管理有限公司、重庆建新建设工程监理咨询有限公司、厦门港湾咨询监理有限公司、重庆华兴工程咨询有限公司、四川明清工程咨询有限公司、四川俊成工程项目管理咨询有限公司、重庆凯弘工程咨询有限公司、深圳科宇工程顾问有限公司四川亿博工程项目管理有限公司、重庆林鸥监理咨询有限公司、重庆市永安工程建设监理有限公司、重庆联盛建设项目管理有限公司等签订监理合同。 被沙坪坝区建设行政主管部门列入清欠不良记录尚未取消的以及在招投标、建筑市场行为、工程质量安全等方面正在接受沙坪坝区建设行政主管部门调查处理而尚未结案的企业（或个人）回避本次投标。 下列企业、项目经理回避本次投标 1、重庆城建控股（集团）有限责任公司 2、江苏苏商建设集团有限公司 3、四川天工建设工程有限公司及项目经理陈铭 4、重庆市万州建筑工程总公司 5、重庆铭扬建设有限公司 6、重庆宏梁建设工程总公司 7、重庆天生建设工程有限公司 8、刘爽（重庆教育建设（集团）有限公司项目经理） 9、中建五局第三建设有限公司 10、青岛城建集团有限公司及项目经理范小龙 11、重庆市拓前实业有限公司及项目经理童謦 12、重庆耀文建设集团有限公司及项目经理邓海风 13、重庆平安胜发建设（集团）有限公司及项目经理林济洲 14、重庆市基础工程有限公司 15、重庆天海安装工程有限公司 16、重庆七彩虹数码科技有限公司 17、重庆威盛合纵物联网技术有限公司 18、重庆市翔宇市政有限责任公司 19、业兴实业集团有限公司 20、重庆市定厦建筑工程有限公司 21、安徽国通电力建设有限公司 22、四川省同力达建筑工程有限公司 列入渝建〔2018〕225、259、274、290 、298、345、360、361、362、398、413号的企业及目经理回避本次投标 1、重庆易成建设工程有限公司 2、北京纽约建设发展有限公司 3、重庆大江建设工程集团有限公司、 4、重庆桦竣建设（集团）有限公司 5、重庆三华建筑工程（集团）有限公司 6、重庆九厦建筑安装工程有限公司 7、重庆市德脉建设有限公司 8、重庆西江建设（集团）有限公司 9、重庆渝东建设有限公司 10、中天建设集团有限公司及项目经理王洋 11、深圳科宇工程顾问有限公司 12、重庆创设建筑工程有限公司及项目经理张丽 13、四川域高建筑工程有限公司及项目经理粟求刚 14、中英国际建工集团有限公司及项目经理周灿 15、重庆市山田建筑有限责任公司及项目经理张波 16、重庆市庆东建筑工程公司及项目经理陈仕华 17、重庆市巴南建设（集团）有限公司及项目经理卢斌 18、重庆钢铁集团建设工程有限公司 19、贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 20、重庆隆盛建设工程有限公司 21、重庆飞洋控股集团宝宇建筑工程有限公司 22、重庆庆华建设工程有限公司 23、江苏省苏中建设集团股份有限公司 24、重庆祥瑞建筑安装工程有限公司 25、中国建筑第二工程局有限公司 26、贵州仓达建筑有限公司 27、重庆市坤达建筑工程有限公司 28、四川俊成工程项目管理咨询有限公司 29、发达控股集团有限公司 30、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 31、重庆市巴南建设（集团）有限公司 32、武汉市城建工程有限公司 33、江西润财建设有限公司 34、中建三局第一建设工程有限责任公司 35、中国建筑一局（集团）有限公司 36、重庆昊威建筑工程有限公司 37、重庆市亚东建设工程集团有限公司 38、吉青建设有限公司 39、江西福安建设工程有限公司 40、湖南湘江工程建设有限公司 41、四川省住业建设有限公司 42、重庆市百年建筑工程有限公司 43、中建一局集团第六建筑有限公司 44、四川省第三建筑工程公司 45、重庆易成建设工程有限公司 46、福建省泉州市第一建设有限公司 47、重庆晋愉峰岚房地产有限公司 48、四川域高建筑工程有限公司 49、重庆市三峡天龙建筑集团有限公司 50、贵州建工集团有限公司 51、中澳建工集团有限公司 52、中冶建工集团有限公司 53、丰润建设集团有限公司 54、江西洪洲园林建设集团有限公司 55、江苏中道园林建设有限公司 56、新越建设有限公司 57、卓越市政园林建设集团有限公司 58、中联建设集团股份有限公司 59、湖南星大建设集团有限公司 60、红谷滩园林建设集团有限公司 61、湖州好山好水园林工程有限公司 62、绿茵美环境建设有限公司 63、衢州市政园林股份有限公司 64、重庆万安建设工程有限公司 65、山华信国有资产经营有限公司 66、重庆嘉晋建设集团有限公司 67、广东建粤工程有限公司 68、重庆市顺安建筑工程有限公司 列入渝建〔2018〕114 号、218号不认真岗履职 的项目经理回避本次投标 1、曾永忠（重庆坤飞建设（集团）有限公司） 2、陈波（重庆跨越建筑工程（集团）有限公司） 3、冯文（重庆中川建设有限公司） 4、郭远龙（中建三局第一建设工程有限责任公司） 5、胡明进（重庆市鹏业建筑工程有限责任公司） 6、孔严春（广西城建建设集团有限公司） 7、孟艳（重庆市万州建筑工程总公司） 8、欧茂伶（重庆拓新控股集团建筑工程有限公司） 9、魏寿勇（重庆安正建筑工程有限公司） 10、吴瑞强（四川省泸州市建设工程公司） 11、武玉成（重庆万泰建设（集团）有限公司） 12、余德水（重庆市华创建筑工程有限公司） 13、袁建恒（重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司） 14、张成彪（四川域高建筑工程有限公司） 15、张会俭（陕西建工第六建设集团有限公司） 16、张毅（重庆市亚东建设工程集团有限公司） 17、赵孟平（重庆康悦建设（集团）有限公司） 18、朱红庆（重庆建工集团股份有限公司） 19、祝锋（浙江华安建设有限公司） 20、彭燕军（北京城建六建设集团有限公司） 21、马金川（北京建工四建工程建设有限公司） 22、王杨（北京建工四建工程建设有限公司） 23、徐杨（垫江县耀桦实业有限公司） 24、严峰（广东恒辉建设有限公司） 25、龚大军（广州天力建筑工程有限公司） 26、张彦（贵州淇铃交通建筑工程有限公司） 27、武海燕（江苏农垦盐城建设工程有限公司） 28、赵磊（青岛新华友建工集团股份有限公司） 29、汪华（山河建设集团有限公司） 30、贺赟（山西省古建筑集团工程有限公司） 31、范鹏（山西省古建筑集团工程有限公司） 32、孙新强（深圳市尚荣医用工程有限公司） 33、熊航（四川金海建设有限公司） 34、梅庆甫（新疆兵团水利水电工程集团有限公司） 35、郭广文（徐州红彭建设有限公司） 36、周小果（业兴实业集团有限公司） 37、艾小波（中国建筑第四工程局有限公司） 38、陈仲凯（中国建筑一局（集团）有限公司） 39、杨小军（中建鸿腾建设集团有限公司） 40、郭远龙（中建三局第一建设工程有限责任公司） 41、李军（中建五局第三建设有限公司） 42、金云明（中天建设集团有限公司） 43、王守忠（中冶建工集团有限公司） 44、杨守艺（重庆本浩建设工程有限公司） 45、罗小波（重庆长坪建设集团有限公司） 46、张继飞（重庆诚信建筑工程(集团)有限公司） 47、刘炫坤（重庆城建控股（集团）有限责任公司） 48、梅邦君（重庆桂佳建筑工程有限公司） 49、周良爽（重庆豪美实业（集团）有限公司） 50、李会炳（重庆宏博置业集团古昌建筑工程有限公司） 51、杨斌（重庆洪源建筑集团有限公司） 52、周康群（重庆黄金建设(集团)有限公司） 53、李剑（重庆建工第二建设有限公司） 54、杜勋（重庆建工第三建设有限责任公司） 55、廖云光（重庆建工第四建设有限责任公司） 56、吴佳芳（重庆建工集团股份有限公司） 57、白瑞华（重庆建工集团股份有限公司） 58、杨明松（重庆建工集团股份有限公司） 59、王桂兰（重庆建工住宅建设有限公司） 60、邹田贵（重庆锦庆建筑工程有限公司） 61、罗凤林（重庆锦亚建筑（集团）有限公司） 62、王勇（重庆凯富建筑安装有限公司） 63、郭奇（重庆凯天建筑工程有限公司） 64、罗春（重庆坤飞建设（集团）有限公司） 65、邓绍勇（重庆两江建筑工程有限公司） 66、陈华婷（重庆林建建筑工程有限公司） 67、梁平山（重庆隆西建设（集团）有限公司） 68、张泽忠（重庆平通建设集团有限公司） 69、方定文（重庆庆华建设工程有限公司） 70、郑维勇（重庆仁源建筑工程有限公司） 71、肖全高（重庆森佑建筑工程有限公司） 72、吴姣（重庆山川建设工程（集团）有限公司） 73、冷同坤（重庆市涪陵荔枝建筑公司） 74、吴丽宁（重庆市合川区第四建筑工程有限公司） 75、秦明（重庆市合川区吉安建筑安装工程有限公司） 76、印德勇（重庆市合川区万通建设集团有限公司） 77、龙华国（重庆市恒宏建筑工程有限公司） 78、魏剑秋（重庆市恒隆建筑工程集团有限公司） 79、陈龙中（重庆市宏贵建设有限公司） 80、王松杰（重庆市宏印建筑有限公司） 81、罗翼（重庆市吉力建设集团有限公司） 82、秦元其（重庆市佳信建设集团有限公司） 83、罗锡文（重庆市进耀建筑工程有限公司） 84、李勇（重庆市凯冠建筑有限责任公司） 85、李显林（重庆市龙祥建筑有限责任公司） 86、严伟（重庆市仁义建筑工程有限责任公司） 87、冯瑜（重庆市沙坪坝区第四建筑工程公司） 88、程刚（重庆市宣斧建筑工程有限公司） 89、赵博（重庆市渝集建筑工程有限公司） 90、张勇（重庆市宇联建筑工程有限公司） 91、徐代林（重庆市众志建筑工程有限公司） 92、张卓（重庆覃家岗建设（集团）有限公司） 93、谭小灵（重庆腾宇建设工程有限公司） 94、杨光模（重庆拓达建设（集团）有限公司） 95、陈雪（重庆万安建设工程有限公司） 96、刘大江（重庆西江建设（集团）有限公司） 97、郑时刚（重庆旭立建筑工程有限责任公司） 98、董鸿武（重庆旭洲建筑工程有限公司） 99、吴伦勇（重庆一建建设集团有限公司） 100、冯文（重庆中川建设有限公司） 101、成云（重庆中通建筑实业有限公司） 9、其他要求： （1）招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标后有投标人投诉，招标人核查并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，评标委员会将对投标人的投标文件作废标处理，其投标保证金不予退还；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有投标人投诉或经招标人核查并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资，招标人将取消其中标资格其投标保证金不予退还；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人将从工程支付款或履约保证金中扣除签约合同价金额的10%作为违约金。 （2）排名第一的候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 （3）按重庆市城乡建设委员会《关于印发建筑业从业人员平安卡管理制度实施方案（试行）的通知》（建设单位按渝建发〔2013〕65号）文件精神要求： （一）建设单位应将实施平安卡管理系统纳入招标文件和工程合同，并在项目开工前按规定拨付安全生产与文明施工措施费，督促施工单位建立平安卡管理系统。 （二）施工单位应积极主动推行平安卡管理制度，指导、督促项目部实施平安卡管理系统，并运用平安卡管理系统加强对施工现场的管理。 （4）社保缴费证明原件要求： 提供社会保险参保证明（个人），即一人一份，含身份证号、社保号和网址和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险），否则按废标处理。投标人提供的社会保险参保证明必须具有验证码及验证网址，便于招标人及相关部门进行核验，否则不予认定。没有验证码及验证网址（或无效验证码及验证网址）按废标处理。 事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明。 根据【重庆市人力资源和社会保障局关于社会保险参保证明有关事宜的通知（ 渝人社发〔2015〕107号）】文件要求，重庆市开具参保证明共有3种方式，通过三种方式打印的参保证明具有相同的效用，均予以认可。 （一）在我市参加社会保险的用人单位和个人，可在参保地社会保险公共业务管理办公室办理打印参保证明。 （二）开通了社会保险网上业务经办权限的参保单位，可通过互联网在社会保险网上业务经办平台自助打印本单位的单位参保证明和本单位职工的个人参保证明。 （三）参保人员可通过设立在社保经办服务大厅的社保自助一体机自助打印本人的个人参保证明，开通了社会保险网上业务经办权限的参保单位可以在社保自助一体机上自助打印本单位的单位参保证明和本单位职工的个人参保证明。 第一种方式：社保局带鲜章； 第二种方式：网上系统自行打印的彩打件作为原件，这种方式带有水印； 第三种方式：社保局大厅的自助打印机进行彩色打印，这种方式也带有水印。 即：社会保险公共业务管理办公室前台出具的参保证明加盖业务鲜章，通过网上经办平台和自助一体机打印的参保证明，彩色打印电子签章。 执行《国务院办公厅关于印发生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案的通知》国办发〔2017〕6号和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案的通知》渝府办发〔2017〕99号文件，对企业注册地在以下试点城市（河北省邯郸市、山西省晋中市、辽宁省沈阳市、江苏省泰州市、安徽省合肥市、山东省威海市、河南省郑州市、湖南省岳阳市、广东省珠海市、重庆市、四川省内江市、云南省昆明市）的，对参保证明中生育保险一栏表现形式不做统一要求，注册地为试点城市以外的，提供完整的五险参保证明，否则为废标。 （5）项目经理承诺 投标人自行承诺中标后不得以任何理由变更项目经理、技术负责人，认真履行职责的，到岗不少于22天/月，否则视为放弃投、中标资格。 （6）总承包项目负责人或设计负责人或项目经理必须出席开标会，开标现场在监督人员的监督下由招标人（或招标代理机构）核验其身份证原件，否则其投标文件按废标处理。 （7）评标委员会专家评标过程中若发现投标人提供的资料存在可疑的，应立即向建设行政监督部门报告。 10、特别提示 （1）以上所有资料复印件必须加盖投标人单位公章。 （2）以上所有复印件的原件资料（身份证、带二维码的营业执照、带二维码的资质证书除外）在开标时必须一次性提交（不得补交）招标代理机构，转由评标委员会查验。在评标过程中，如原件不齐或原件与复印件不相符合的，则其投标文件按废标处理。 （3）中标后所有涉及项目的评审会议，EPC总承包项目负责人、项目经理、施工技术负责人、设计负责人必须到场，同时非招标人同意不得随意更换，否则视为违约，履约担保将不予退回。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 口接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 口召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2018 年 9 月 24 日 9 时 30 分前在《重庆市工程建设招标投标交易信息网》上匿名提出，逾期招标人将不予答复。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2018 年 9 月 25 日 17 时 30 分前在《重庆市工程建设招标投标交易信息网》上发布答疑，如遇特殊情况答疑时间顺延。从招标公告发布之日起，各投标人应当随时关注《重庆市工程建设招标投标交易信息网》所发布的与该项目招标有关的各项资料，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。 若各网站就同一事项所发布的资料信息存在不一致的情形，则均以《重庆市工程建设招标投标交易信息网》所发布的信息为准。 |
| 1.11 | 分包 | - 主体工程不允许分包； - 主体工程以外的按法律法规及相关规定执行同时经招标人书面同意后分包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的招标文件、答疑、补遗等资料。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2018 年 9 月 24 日 9 时 30 分前在《重庆市工程建设招标投标交易信息网》上匿名提出，逾期招标人将不予答复。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018 年 10 月 10 日 10 时 00 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 从招标公告发布之日起，各投标人应当随时关注《重庆市工程建设招标投标交易信息网》所发布的与该项目招标有关的各项资料，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 从招标公告发布之日起，各投标人应当随时关注《重庆市工程建设招标投标交易信息网》所发布的与该项目招标有关的各项资料，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价原则 | 各投标人应当按照招标范围的规定，对该项目中实施过程所涉及的投入按“设计服务费”、“建筑安装工程费”与“工程建设其他费用”三类进行报价；上述报价包含完成审定施工图范围内的工程建设和实现设计功能所涉及的所有费用，投标人结合市场分别按照下列原则予以投标报价。 本项目投标总报价最高限价为人民币5813万元，各投标人所填报的投标总报价不得超过招标人设置的上述最高限价，否则其投标文件作废标处理。 1、设计服务费 （1）该项目的设计服务费由投标人参照国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）所确定的收费标准，并结合该EPC工程总承包项目的建设特点、建设性质、市场行情以及自身经营状况予以自主报价。中标人所填报的设计服务费金额在整个EPC工程总承包项目实施过程中将包干不做调整。 （2）投标人所填报的设计服务费应包括为完成该项目招标范围内的所有各项设计、设计变更等施工过程服务等业务工作所涉及的全部人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、单位的管理费用、利润、税金等一切可预见和不可预见的所有费用，招标人将不再另行支付额外费用。 （3）投标人应自行到项目所在地进行踏勘，以充分了解项目位置、项目性质、项目特点、项目现状等基本情况以及任何其他足以影响其完成各项设计业务工作和投标报价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况而导致的索赔或设计工期的延长要求均将不被批准，所造成的一切损失均由中标人自行承担。 （4）本项目设计服务费的投标报价最高限价为人民币78万元，各投标人所填报的设计服务费投标报价金额不得超过招标人设置的上述最高限价，否则其投标文件作废标处理。 2、建筑安装工程费 （1）该项目采用审定施工图范围内建筑安装工程费总价包干的招标方式。即各投标人根据自身的经济实力、市场行情，并结合该项目对招标范围、工程质量、工期、计价原则、款项支付等相关实质性要求，以及国家技术、经济规范及标准进行自主投标报价。 （2）投标人在填报建筑安装工程费投标报价时，应充分考虑到为完成项目审定施工图范围内全部施工内容所涉及（包括但不限于）的人工费、材料费（含：损耗）、施工机械（具）使用费、企业管理费（含：营业税改征增值税后调整纳入的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加）、利润、大型机械进出场及安拆费、（冬）雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工（排）降水费、特殊条件（地区）施工增加费、垂直运输费、脚手架工程费、二次搬运费、工程定位复测费、已完工程及设备保护费、材料检验试验费、易撒漏物资密闭运输费用、临时保护设施费、建设工程竣工档案编制费、点交及场地（竣工面）清理费（含：垃圾清运）、联合试车配合费（若存在此类情形）、允许按实计算费用及价差（若存在此类情形）、甲供材料（设备）现场保管费（若存在甲供材料的情形）、工程保险、安全文明施工费、措施费、规费、增值税销项税额、市场波动风险以及政策性调整风险等所需的全部费用。 （3）本项目建筑安装工程费的投标报价最高限价为人民币5639万元，各投标人所填报的建筑安装工程费投标报价不得超过招标人设置的上述最高限价，否则其投标文件作废标处理。 3、工程建设其他费用 （1）本项目工程建设其他费主要包括勘察费、施工图审查费、材料检测服务费、第三方检测费用、环境影响评价费、本次工程招标投标交易服务费等（不含征地拆迁费、项目前期工作咨询费、招标代理费、工程监理费、工程造价咨询服务费、项目建设管理代理费）； （2）本项目工程建设其他费用的投标报价最高限价为人民币96万元，各投标人所填报的工程建设其他费用投标报价不得超过招标人设置的上述最高限价，否则其投标文件作废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 1.投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间3小时前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2.投标保证金的金额为人民币5万元。 3.投标保证金账户及账号（任选其一）： 项目编码： 项目名称： 重庆市游泳跳水训练馆建设项目EPC总承包 投标保证金专用账户(1) 户 名： 开户行： 投标保证金账号： 投标保证金专用账户(2) 户 名： 开户行： 投标保证金账号： 投标保证金的有效性以重庆市工程建设招标标交易中心现场出具的保证金缴纳情况表显示的信息为准。 4.投标人必须在付款凭证备栏中注明是“ 项目投标保证金”。（注：项目名称过长，无法完整填列，则可以填列项目简称，但项目简称必须便于辨认与区分） 5.投标保证金有效期与投标有效期一致。 6.对首次递交投标保证金至上述专用账户的投标人，需在投标截止时间前持“银行基本账户开户许可证、投标单位银行基本账户登记表”至市交易中心办理企业基本账户登记手续。“投标单位银行基本账户登记表”在《重庆市工程建设招标投标交易信息网》下载。因故未提前办理基本账户登记的投标人，开标时须携带投标人“银行基本账户开户许可证”原件及复印件[复印件需加盖投标人单位公章（鲜章）]至现场查验。 7.未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并抄送市交易中心，同时书面通知市交易中心向除中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金及其利息。市交易中心应于5日内退还。 招标人应在法定时间内和中标人签订合同，并同时书面通知市交易中心向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及其利息。市交易中心应于5日内退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本投标人须知前附表第1.4.1条所规定提供的资料均需提供相应的原件以供查验。 |
| 3.5.1 | 财务要求 | 2015年、2016年、2017年财务状况不亏损 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许递交备选投标方案 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数与组成 | 投标文件由投标函部分、技术部分、资格审查资料（含商务部分）与投标电子文件四部分组成，其中： 1.投标函部分一式二份，其中正本、副本各一份； 2.技术部分：包括“初步设计”一式二份（不分正、副本）、“工程总承包管理方案”一式二份（不分正、副本）； 3.资格审查资料（含商务部分）一式二份，其中正本、副本各一份，资格审查资料（含商务部分）须按照投标人须知前附表第1.4.1条规定的资格审查要求予以制作； 4.投标电子文件（U盘或光盘）一式二分（不分正、副本）：须包含投标函部分和资格审查资料中的所有内容，投标电子文件格式不作要求。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.本项目技术部分采用暗标评审，应将投标函部分、技术部分、资格审查资料（含商务部分）各自分别装订成册。 2.装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录，从目录开始逐页标注页码。 （2）技术部分的装订要求 技术部分由《初步设计》和《工程总承包管理方案》组成，应分别装订成册。 A.《初步设计》面页使用A3厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明“初步设计”；在页面右下角加盖投标单位章后沿密封线折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“初步设计”和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《初步设计》均不得显示与投标人企业有关的任何信息，否则《初步设计》为零分。 《初步设计》正文部分采用A3幅面。《初步设计》所附的相关图表等图幅大小不做限制，图表内的字体、字号均不做限制。 《初步设计》文字部分采用四号仿宋字体；文字、图表不得使用倾斜、加粗等明显标记，不得使用彩色；《初步设计》不得编制页眉、页脚，不得编制页码；“必要的图纸”不套图框，可为彩色效果图；不得出现白页、残页和倒页，不得出现与本项目无关的内容，否则《初步设计》为零分。 B.《工程总承包管理方案》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明“工程总承包管理方案”；在页面右下角加盖投标单位章后沿密封线折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“工程总承包管理方案”和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《工程总承包管理方案》均不得显示与投标人企业有关的任何信息，否则《工程总承包管理方案》为零分。 《工程总承包管理方案》正文部分采用A4幅面。《工程总承包管理方案》所附的相关图表等图幅大小不做限制，图表内的字体、字号均不做限制，但装订时应统一折叠成A4大小同正文部分一并装订。 《工程总承包管理方案》文字部分采用四号仿宋字体；文字、图表不得使用倾斜、加粗等明显标记，不得使用彩色；《工程总承包管理方案》不得编制页眉、页脚，不得编制页码；不得出现白页、残页和倒页，不得出现与本项目无关的内容，否则《工程总承包管理方案》为零分。 违反上述任何一项，其投标文件技术部分为零分 （3）资格审查资料（含商务部分）的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录，从目录开始逐页标注页码。 （4）投标电子文件须标注项目名称、单位名称并加盖投标人单位公章。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件大袋”。 2.投标函部分和投标电子文件装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 3.技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。 4.“投标函部分”、“技术部分”等小袋装入“投标文件大袋”中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章。 5.“资格审查资料（含商务部分）”单独封装，密封并加盖投标人单位公章。 6.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 注：如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容： （项目名称）投标文件 投标人名称（单位公章）： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件截止时间和地点 | 递交投标文件截止时间： 2018 年 10 月 10 日 10 时 00 分（北京时间） 递交投标文件地点：重庆市公共资源交易中心——工程建设招标投标交易分中心（即：重庆市工程建设招标投标交易中心）（地址：重庆市渝中区长江一路58号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不退还投标文件 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2018 年 10 月 10 日 10 时 00 分（北京时间） 开标地点：重庆市公共资源交易中心——工程建设招标投标交易分中心（即：重庆市工程建设招标投标交易中心）（地址：重庆市渝中区长江一路58号）。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1.宣布开标纪律； 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人法定代表人或其委托代理人是否到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人二代身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件）以及2017年6月—2018年6月在渝连续缴纳的个人社保缴纳证明的材料[注：需提交一份加盖有投标人单位公章（鲜章）的社保证明复印件]，以确认其身份合法有效。 重庆市外企业参与本项目投标的，还应满足《重庆市市外勘察设计企业入渝信息报送和动态管理办法》（渝建发[2017]19号）和《关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知》（渝建发[2016]22号）的相关规定。 对不满足上述相关规定要求的投标人，招标人将当场退还其投标文件。 5.核验投标保证金缴款情况。 6.密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7.若设有最高限价的，则公布最高限价； 8.开启投标文件顺序：随机开启； 9.按照宣布的开标顺序当众开标，开启资格审查资料袋及投标文件大袋、投标函部分袋、技术部分袋，公布投标人名称、投标总报价（含设计服务费、建筑安装工程费、工程建设其他费用）及其他内容并记录在案； 10.各投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字。 11.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1.评标委员会构成：5人（其中：评标专家4人，招标人代表1人）。 2.评标专家确定方式：在重庆市综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 ■否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | （1）履约保证金金额：中标金额（投标总报价）的10%； 担保形式：银行保函； 缴纳时间：中标人应在领取施工许可证通知书后20日内按招标文件及合同要求向招标人提交履约担保，若未按时提交，则视为承包人违约。发包人有权取消其中标资格； 退还方式：该项目在合同工期内全部完工，待预综合竣工验收合格后5个工作日内一次性无息退还。因承包人原因造成工期违约，则按合同相应条款扣除违约金后予以退还。 （2）民工工资保证金金额：中标总金额的2%（中标人缴纳合同暂定金额的2%，中标人符合行政主管部门免交民工保证金条件法人除外）。 |
| 8.1 | 重新招标 | （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 二次招标和不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 9.3 | 对评标委员会成员的纪律要求 | 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 根据七部委联合发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》第12号第二章第十三条评标委员成员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。在评标过程中评标委员会成员不客观公正、不认真履行评标委员会职责，由有关行政监督部门可根据《重庆市招标投标条例》第六章第五十一条责令改正，对情节严重的评标委员会成员，取消其评标委员会成员资格，另行抽取评标专家重新进行评审。 |

| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 审定施工图预算编制原则 | 1、清单计价规范、计价定额及相关文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）、2018年《重庆市建设工程费用定额》、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》配套文件的规定进行工程量的计量及计价。 2、预算编制应包含项目审定施工图范围内全部施工内容所涉及（包括但不限于）的人工费、材料费（含：损耗）、施工机械（具）使用费、企业管理费（含：营业税改征增值税后调整纳入的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加）、利润、大型机械进出场及安拆费、（冬）雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工（排）降水费、特殊条件（地区）施工增加费、垂直运输费、脚手架工程费、二次搬运费、工程定位复测费、已完工程及设备保护费、材料检验试验费、易撒漏物资密闭运输费用、临时保护设施费、建设工程竣工档案编制费、点交及场地（竣工面）清理费（含：垃圾清运）、联合试车配合费（若存在此类情形）、允许按实计算费用及价差（若存在此类情形）、甲供材料（设备）现场保管费（若存在甲供材料的情形）、工程保险、安全文明施工费、措施费、规费、增值税销项税额等所需的全部费用。 3、材料（设备）费：参照预算编制最近一期《重庆工程造价信息》和最新有关文件规定组价。 4、人工费：参照预算编制最近一期《重庆工程造价信息》和最新有关文件规定组价。 5、措施费：参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）约定的计量规则计算。 6、安全文明施工费：参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发〔2014〕6号）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《关于建筑业营业税该增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2018〕195号）等相关规定和费用标准文件执行。 7、规费：参照建发［2016］35号文件执行。 8、税金：参照《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建〔2018〕195号文及相关规定执行。 |
| 10.2 | 相关费用的支付方式 | 1.设计服务费支付： （1）深化初步设计经相关行政审批部门审核确认后支付至设计服务费中标总金额30%； （2）施工图设计经相关行政审批部门审查合格后支付至设计服务费中标总金额70%； （3）完成项目所涉及的各项施工建造工作，且项目竣工验收合格并完成审计后10个工作日内支付至设计服务费中标总金额100%。 注：①中标人如不能按时提交深化初步设计、施工图设计以及涉及的各项服务工作，累计超过15个工作日的，招标人可以废除投标人的在本项目中的设计资格，重新委托其他设计单位进行设计，中标人退回已经支付的设计服务费，并赔偿由此造成的各种损失。 ②如设计方案中存在重大错漏、功能缺失的，导致工期、质量、变更等工程正常推进受到影响的，中标人退回已经支付的设计服务费，并赔偿由此造成的各种损失。 2.工程款支付： 1、施工进度款支付： 合同签订且监理开工令发出后支付合同价款金额的10%作为工程预付款，月进度款的10%从工程预付款中扣除直至扣完为止； 中标方向招标人及相关单位提交与供货方的订货协议后，招标人按审核的钢结构及大宗设备采购（300万元以上）总金额的50%支付中标人，经相关单位单项验收合格后支付时抵扣预付款； 工程进度款按每月完成合格工程量的80%支付；工程进度款在竣工验收合格或竣工预验收合格前最多支付至合同金额80%，竣工验收合格或竣工预验收合格后（如因发包人原因不能组织竣工验收，则由发包人组织竣工预验收）20个工作日内支付至完成合合同价款金额的80%；经跟审单位出具结算审核报告后10个工作日内支付至审定金额的97%，留审定金额的3%作为质量保证金。工程质量缺陷责任期满后无质量问题，7个工作日内无息返还3%的质量保证金。所有工程款的支付需由承包人向发包人开具等额的增值税普通发票； 经发包人审定的工程变更，进入当月的月进度报量，付款比例同月进度付款比例； 合同签定后支付安全文明施工费暂定金额的50%，剩余50%按按照相关规定执行进行支付； 因重大设计变更（未包含在概念性方案和可行性研究报告中的建设内容或对审定施工图内容进行了根本性调整等）引起的经业主和监理审定的增加内容及工程量的支付方式和因特殊原因造成无法按时竣工验收和审计时的支付方式，双方另行协商。 进度款计量和计价原则按照预算审核原则执行。 |
| 10.3 | 结算原则 | 结算总价=设计费包干价+工程建设其他费用包干价+建筑安装工程费结算价+其他调整增减价 - 设计费结算原则：为中标人的投标报价。 - 工程建设其他费用结算原则：为中标人的投标报价 - 建筑安装工程费结算原则： 1、本工程所需材料由中标人自行采购，但所采购的主要材料必须符合国家规范标准且经招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位的认可。 2、审定施工图范围内建筑安装工程费结算原则： （1）中标价大于审定施工图范围内建筑安装工程费审计金额的，按审定施工图范围内建筑安装工程费审计金额结算； （2）中标价小于审定施工图范围内建筑安装工程费审计金额的按如下原则进行结算： ①中标价小于审定施工图范围内建筑安装工程费审计金额，且审定施工图范围内建筑安装工程费审计金额小于建筑安装工程费招标限价的，按中标价结算； ②中标价小于审定施工图范围内建筑安装工程费审计金额，且审定施工图范围内建筑安装工程费审计金额大于建筑安装工程费招标限价的，按中标价+（审定施工图范围内建筑安装工程费审计金额-建筑安装工程费招标限价）结算； - 施工图范围内的缺漏、错漏等投标人自身原因造成的施工增量，由投标人自行负责，结算金额不作调整。 - 大型重要设备（单项100万以上）和主要材料的采购必须在招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位认质核定后方能采购。 （5）投标人因施工方案调整等原因，要求在“施工图设计”范围内进行合理调整的，不另行增加费用，由中标人在包干结算金额内自行平衡。同时必须经招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位共同协商完善技术变更程序后方可实施。 - 审定施工图范围外的工程量是指未包含在概念性方案和可行性研究报告中的建设内容或对审定施工图内容进行了根本性调整等引起的变更，不包含因投标人报项缺漏和施工图错漏等自身原因造成的技术变更或施工增量。审定施工图范围外的工程量必须经招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位共同协商，并报招标人上级行政主管部门审核同意后方可实施，此部分工程量按实结算。 (1)当审定的施工图预算工程量清单中有适应于变更工程项目的综合单价，则按该项目的综合单价计价； (2)当审定的施工图预算工程量清单中有类似变更工程项目的综合单价，则参照类似项目的综合单价确定； (3)当审定的施工图预算中无对应项目和类似项目的综合单价按以下原则执行： A、审定施工图范围外工程量的计量及计价：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）、2018年《重庆市建设工程费用定额》、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》配套文件的规定进行工程量的计量及计价。配套文件中没有对应的项目名称或定额编号等描述的，则该部分内容具体结算以审计单位审定金额办理结算。如按相关定额及计价规则均无法取费的，则由招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位认质核定。 B、材料（设备）费：按照施工期间重庆市建设工程造价管理总站主办的《重庆工程造价信息》求算术平均数结算，《重庆工程造价信息》中没有的材料由招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位共同认质认价进行结算，该核定的材料（设备）价格均包含采购加工费、艺术费、保管费、运输费、上下车费等附加费用。大型重要设备（单项100万以上）和主要材料的采购必须在招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位认质核定后方能采购。 C、人工费：按照施工期间重庆市建设工程造价管理总站主办的《重庆工程造价信息》求算术平均数结算。若《重庆工程造价信息》中无该类人工工日单价的，则由招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位进行市场询价确定。 D、措施费：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。 E、安全文明施工费：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发〔2014〕6号）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《关于建筑业营业税该增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2018〕195号）等相关规定和费用标准文件执行。 F、规费：按渝建发［2016］35号文件执行。 G、税金：按《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建〔2018〕195号文及相关规定执行。 5、本项目建筑安装材料（设备）价格风险市场浮动达到《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》渝建函﹝2018﹞61 号文相关规定时按照相关行业主管部门规定执行。 6、因国家和我市政府及行业主管部门政策调整，导致政策性价差等问题，按相关规定执行。调整增、减部分不受包干结算金额限制，在包干结算价外增减。 7、因不可抗拒原因的价格调整，按相关政策规定据实调整结算，不在包干结算价内。 |
| 10.4 | 缴纳交易服务费 | 本工程所涉及的交易服务费将按照渝价[2016]232号文件所规定相关收费标准由中标人向重庆市工程建设招标投标交易中心予以缴纳。 |
| 10.5 | 初步设计补偿 | 1、投标文件的设计成果归属招标人，招标人将有权综合使用所有投标人的初步设计，投标人不得以“知识产权”等为由提出相关异议。 2、评标中设计部分得分第一名予以初步设计奖励3000元，第二名予以初步设计奖励2000元，第三名予以初步设计奖励1000元（若中标人排在设计部分得分前三名中，中标人不予以补偿 ）。 |
| 10.6 | 失信处罚 | 投标人应当谨遵诚实信用的原则来参与本次投标活动，不得以弄虚作假、围标、串标、行贿等失信行为来骗取中标。 若发现投标人存在上述失信行为，将被取消投标或中标资格，其投标保证金将不予退还，若已进入合同实期阶段，其履约保证金不予退还，并将依据有关法律、法规予以进一步处理。 |
| 10.7 | 工程总承包合同的签订要求 | 投标人中标后，其法定代表人应当在中标通知书所规定的时间内亲自到招标人处就该项目的工程总承包合同予以当面签订。若中标人的法定代表人未按时前来面签工程总承包合同，则视为中标人违约。招标人有权取消其中标资格。 |
| 10.8 | 低价中标担保 | 中标候选人的中标价格低于本项目最高限价百分之八十五，且招标人认为该投标价格可能低于成本，可能影响项目工程进度和质量的，招标人可以在发出中标通知书前，要求中标候选人提供适当担保（担保额等于中标价格与最高限价百分之八十五之间的差额）。 （1）提交方式和时间：项目合同签订前10个工作日内提交，中标人从基本账户转账或电汇至招标人指定账户； （2）退还的方式和时间：同履约保证金。 中标人不能按照合同约定的标的、价款、质量、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。 |
| 10.9 | 特别说明 | - 本项目建筑安装工程费的投标报价最高限价为人民币5639万元。 投标人投标时的初步设计所涉及的外形、结构、布局必须遵循招标人的概念性方案和可行性研究报告进行限额初步设计，与投标时的初步设计相配套的建筑安装工程费金额接近但不得高于招标人发布的建筑安装工程费最高限价金额。 2、深化初步设计和概算编制以招标人审核为准。发改委审批确定的概算为施工图设计建筑安装工程费限价。 3、施工图设计经相关行政审批部门审查合格后20日历天内完成施工图预算，施工图预算的建筑安装工程费金额接近但不得高于发改委概算批复中的建筑安装工程费金额。施工图预算以甲方审核的为准。 4、建筑安装工程费结算原则按投标人须知前附表10.3项执行； 5、工程质量缺陷期保修按《工程质量保修书》约定。 |
| 10.10 | 重庆市体育局监督电话及邮箱： 市体育局基建维修和政府采购项目业务监督电话：61665134，监督邮箱：cqtyjjcc@163.com 市体育局基建维修和政府采购项目纪检监督电话：61665193，监督邮箱：cqtyjjw@163.com, 招标人纪检监察监督电话：61211702，监督邮箱jingxunzhongxin@163.com |  |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的EPC（设计、采购、施工）工程总承包进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目设计、施工的相应资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件等：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）各类项目经理与相关负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）主要管理人员：见投标人须知前附表；

（7）市外企业投标：见投标人须知前附表；

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合投标人须知前附表 第1.4.1条第5款的规定。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计采购施工工程总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一项目中同时投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  不组织,自行踏勘。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

不组织投标预备会

### 1.11  分包

具体详见投标人须知前附表 第1.11条的规定。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）设计任务书；

（6）工程设计基础资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间及形式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式在重庆市工程建设招标投标交易信息网公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，在重庆市工程建设招标投标交易信息网发出。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函部分；

（2）技术部分；

（3）资格审查资料（含商务部分）；

（4）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2  投标报价

具体详见投标人须知前附表 第3.2条的规定。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人须承诺所有投标资料的真实有效性且不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金。若系联合体投标的，应当按上述要求以联合体中牵头人单位的名义来具体办理投标保证金的相关事项，其提交投标保证金的行为对联合体中各成员均具有法律约束力，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）违反本章9.2条对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规和本招标文件规定的其他情形。

### 3.5  资格审查资料

具体详见投标人须知前附表 第1.4.1条的规定。

### 3.6  备选投标方案

招标人不接受投标人的备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、设计任务要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件的所有组成部分应用不褪色的材料打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章[注：投标函部分所涉及的全部资料均须逐页签字并加盖投标人单位公章（鲜章）]，否则，其投标文件作废标处理。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

具体详见投标人须知前附表 第5.2条的规定。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

### 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

### 招标人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，同时将中标候选人投标所使用的业绩予以公示，包括废标理由，业绩包括投标企业、项目经理业绩等，由招标代理机构将投标人所使用的业绩扫描后以附件的形式与中标公示一起发布。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（或按中标通知书所要求的时间），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2  二次招标和不再招标

具体详见投标人须知前附表第8.2条的规定。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人在投标资料中应承诺不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

根据七部委联合发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》第12号第二章第十三条评标委员成员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。在评标过程中评标委员会成员不客观公正、不认真履行评标委员会职责，由有关行政监督部门可根据《重庆市招标投标条例》第六章第五十一条责令改正，对情节严重的评标委员会成员，取消其评标委员会成员资格，另行抽取评标专家重新进行评审。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

注：评标办法前附表内容与评标办法正文内容就同一事项表述不一致的，均以评标办法前附表为准。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，其授权委托书须符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照等资料 | 具备有效的营业执照、银行基本账户开户许可证。 |
|  |  | 安全生产条件 | 具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书，且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 主要管理人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 市外企业投标 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章投标人须知前附表第3.2条的规定，且符合相关最高限价的报价要求。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“设计任务书”的要求，并满足各项规划控制指标的要求。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分1OO分) |  | 1.投标报价：50分，其中： （1）设计服务费报价：10分； （2）建筑安装工程费投标报价：40分。 2.技术部分：35分 （1）设计方案：20分； （2）工程总承包管理方案：15分。 3.诚信分10分 4.商务部分5分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价 | 所有通过初步评审的投标人（招标人设有最高限价的，则投标报价高于相应最高限价的除外）方为有效投标报价，方才参与后续相应评标基准价的计算。 1.设计服务费报价的评标基准价 在所有有效的设计服务费报价当中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值与最高限价算数平均后的值即为设计服务费的评标基准价。 2.建筑安装工程费总报价的评标基准价 在所有有效的建筑安装工程费投标报价当中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值与最高限价算数平均后的值即为建筑安装工程费的评标基准价。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.3 | 投标报价（含：设计服务费报价、建筑安装工程费投标报价）的偏差率（或偏差百分点）计算公式 |  | 1.设计服务费报价： 偏差率=1OO％×(投标人的设计服务费投标报价一设计服务费报价的评标基准价)／设计服务费投标报价的评标基准价 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 2.建筑安装工程费投标报价： 偏差率=1OO％×(投标人的建筑安装工程费投标报价一建筑安装工程费投标报价的评标基准价)／建筑安装工程费投标报价的评标基准价 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
|  | 投标报价（含：设计服务费报价、建筑安装工程费投标报价）的允许偏差范围 |  | 不采用 |
| 2.2.4 （1） | 投标报价评分标准 | 设计服务费报价 | 10分 |
|  |  | 建筑安装工程费投标报价 | 40分 |
| 2.2.4（2） | 技术部分分准 | 初步设计 （20分） | 本项目建筑安装工程费的投标报价最高限价为人民币5639万元。 投标人投标时的初步设计所涉及的外形、结构、布局必须遵循招标人的概念性方案和可行性研究报告进行限额初步设计，与投标时的初步设计相配套的建筑安装工程费金额接近但不得高于招标人发布的建筑安装工程费最高限价金额。 规划设计（2分）： 主体构造、功能区域设置等主要内容的设计不能脱离招标人概念性方案及可行性研究报告，由评标委员会自主评分。 功能设计(11分）： 功能无遗漏、设施完备、外观美化、明显突显竞技体育特色等，由评标委员会自主评分。（3分） 提供明显有别于常规游泳馆、设计理念及设计功能上明显区别于常规设计，且具有实用性、可实施性、同时满足专业训练功能的基础上的有益设计，一条得2分，最多得8分。 设计深度（2分）： 满足设计任务书要求设计准确、详细、完整等，达到初步设计深度，由评标委员会自主评分。 设计经济性（5分）： 投标的初步设计必须包含“费用报价构成表”。初步概算编制必须依据发展改革部门批复的建设项目投资估算表，总概算不能超过投资估算，相关分项费用不得超过相应的分项估算投资（工程量由投标人自行确定）。建筑安装工程费与投资估算表单项费用不得出现重大偏差，由评标委员会自主评分。（3分） 初步设计各项经济指标科学、合理，符合实地情况等，由评标委员会自主评分。（2分） |
|  |  | 工程总承15分） | 内容完整性和编制水平（2分）：内容完整全面，能够指导现场施工，合理可行、针对性强。 施工方案与技术措施（2分）：施工方案内容全面，考虑周到，技术措施保障有力。 质量管理体系与措施（3分）：有全面的质量管理体系与保证措施，且体系完整、措施合理可行、符合本工程特点、针对性强。 安全管理体系与措施（2分）：有完善的安全管理体系与保证措施，且体系完整、措施合理可行、符合本工程特点、针对性强。 环境保护管理体系措施（2分）：有完善的环保管理体系与保证措施，且体系完整、措施合理可行、符合本工程特点、针对性强。 工程进度计划与措施（2分）：完善的工程进度计划与措施，且体系完整、措施合理可行、符合本工程特点、针对性强。 资源配备计划与先进性（2分）：资源配备合理，物资设备供应计划全面，能够满足工程工期要求，满足项目需要的前提下节约资源。 |
| 3 | 评标程序 | 1.开标后，首先将投标文件送评标委员会进行初步评审（初步评审即按照招标文件的规定对投标人的投标文件进行形式评审、资格评审和响应性评审）。初步评审不合格的投标人，不再对其投标文件进行后续详细评审与评分。 2.评标委员会按照招标文件规定的标准进行分值评定，并按得分由高到低推荐一至三名投标人为中标候选人。 3.经评审，因部分投标被否决后导致剩余的有效投标人不足三个的，若评标委员会认为剩余有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；反之，若评标委员会认为剩余有效投标人的经济、技术等指标明显缺乏竞争力，不能够满足招标文件要求的，评标委员会也可以否决所有投标。 |  |
| 3.2.1（1） | 投标 报价得分（A） | 初步设计服务费报（10分） | 所有通过初步评审有效的投标文件的设计服务费投标报价得规定分值的满分10分，在此基础上，设计服务费投标报价与设计服务费评标基准价相比较，每上浮1%扣0.2分，每下浮1%扣0.1分，扣完为止。按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的有效设计服务费投标报价，仍应参加计算相应分值。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 建筑安装工程费报价（40分） | 所有通过初步评审有效的投标文件的建筑安装工程费投标报价得规定分值的满分40分，但建筑安装工程费投标报价低于相应最高限价85%（即建筑安装工程费投标报价<5639*85%）的其建筑安装工程投标报价得0分；在此基础上，建筑安装工程费投标报价与建筑安装工程费评标基准价相比较，每上浮1%扣0.2分，每下浮1%扣0.1分，扣完为止。按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的有效建筑安装工程费投标报价，仍应参加计算相应分值。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.1（2） | 技术部分 （B） | 初步设计部分 （20） | 见评标办法前附表2.2.4（2）评分标准。评标委员会全体成员对设计方案进行评审，评标委员会打分的算术平均值为该投标人设计方案部分得分。 |
|  |  | 工程总承包管理方案 （15分） | 见评标办法前附表2.2.4（2）评分标准。评标委员会全体成员对工程总承包管理方案部分进行评审，评标委员会打分的算术平均值为该投标人工程总承包管理方案部分得分。 |
| 3.2.1（3） | 综合诚信评价得分（C） | 综合诚信评价（10分） | 按照《重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法》（渝府发〔2012〕65号）规定7月1日开始执行。 企业综合诚信评价得分 计算公式：（某一投标人的综合诚信评价得分/参加此次投标的投标人中综合诚信评价分最高值）*10*100%。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。企业诚信综合评价分以投标截止时间市工程建设招投标交易中心公布的分值为准，具体分值在开标时查询并按上述计算方法直接计算出企业综合诚信评价得分交评标委员会。 |
| 3.2.1（4） | 商务部分 （D） | 商务部分 （5分） | （1）2015年01月01日至今承担过1个合同金额在7000万元以上（含：7000万元）的EPC工程总承包项目（提供中标通知书及合同复印件并加盖鲜章）。提供一个得2.5分，每增加一个加2.5分，累计得分不超过5分。 （开标时将展示投标人承担过的EPC工程总承包项目，统计汇总后由总承包项目负责人或设计负责人或项目经理签字确认，否则其投标文件商务部分为零分） |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C+D |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合诚信评价：见评标办法前附表；

（4）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率（或偏差百分点）计算

投标报价的偏差率（或偏差百分点）计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）综合诚信评价评分标准：见评标办法前附表；

（4）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）本招标文件规定的其它情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分（初步设计和工程总承包管理方案）计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合诚信评价计算出得分C

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分D

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C+D

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：废标条件

### 附件A：综合评估法废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 如设置了最高限价，投标人的投标报价不满足相应的要求。 |
|  |  | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其企业个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |
| 第二章3.4 | 投标保证金 | 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和递交要求递交投标保证金。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |
| 其他 | 法定废标条款 | 投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，属于重大偏差，按废标处理： (1)没有按招标文件要求提供投标担保或者所提供的担保有瑕疵； (2)投标文件没有投标人授权代表签字和加盖投标单位法人章； (3)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； (4)明显不符合技术规格、技术标准的要求； (5)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求； (6)投标文件有招标人不能接受的条件； (7)不合符招标文件规定的其他实质性要求。 注：如投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完成的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不平等的结果；此种情况属于细微偏差，不影响投标文件的有效性。 |

# 第四章 合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书

## 合同协议书

## 发包人（全称）：

## 承包人（全称）：

## 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就        项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

## 工程名称：

## 工程批准、核准或备案文号：

## 工程内容及规模：

## 工程所在省市详细地址：

## 工程承包范围：

## 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

## 三、主要日期

## 项目各具体节点工作的计划工期要求如下：

（1）合同签定后15日历天内:

完成地质勘察工作、勘察报告编制及审查（本次勘察内容为详细勘察）；

深化初步设计（含概算）：根据招标人评审意见和相关行政审批部门审查意见进行设计调整的相关工作，深化初步设计和概算编制以招标人审核为准。发改委审批确定的概算为施工图设计建筑安装工程费限价。

（2）深化初步设计经相关行政部门审批确认后25日历天内完成施工图设计的各项设计工作；

（3）施工图设计经相关行政审批部门审查合格后20日历天内完成施工图预算，施工图预算的建筑安装工程费金额接近但不得高于发改委概算批复中的建筑安装工程费金额。施工图预算以甲方审核的为准。

（4）报建完成，施工工期：365日历天，具体开工日期以监理工程师的开工令为准。

## 四、工程质量标准

（1）勘察成果需符合《建设工程勘察质量管理办法》及有关技术规范要求并满足设计需求，提供合格的岩土工程勘察成果资料和测量资料，能满足施工图设计及施工过程中使用的要求并必须通过相关主管部门审查合格。

（2）工程设计质量须达到国家现行设计规范的深度要求，并须确保各阶段的设计成果资料均须通过相关行政审批部门的审核[含：第三方施工图审查机构的审查]。

（3）项目建设所涉及的各类材料（设施、设备）物资均须满足施工设计图纸与有关技术标准、规范的强制性要求。

（4）工程施工质量须达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（5）通过专业运动队专项训练后的反馈，确认达到专业训练标准。

## 五、合同价格和付款货币

1.设计服务费：人民币         元（大写：                ），上述设计服务费金额在整个项目EPC工程总承包实施过程中将包干不做调整。

2.建筑安装工程费：暂定为人民币         元（大写：                ），其中安全文明施工费暂定金额为人民币         元。

3.工程建设其他费用：人民币         元（大写：                ），本项目工程建设其他费用不做调整，采用固定总价包干方式，国家和重庆主管部门政策原因除外。

具体结算金额将按照该项目原《招标文件》投标人须知前附表第3.2条、10.3条的各项原则予以结算确定。

## 六、定义与解释

## 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

## 七、合同生效

## 本合同在以下条件全部满足之后生效：

（1）承包人按原《招标文件》的规定提交了履约担保；

（2）经双方法定代表人在项目所在地签字并加盖单位公章。

发包人（公章或合同专用章）：           承包人（公章或合同专用章）：

法定代表人或其授权代表：               法定代表人或其授权代表：

（签字）                               （签字）

工商注册住所：　　                     工商注册住所：

企业组织机构代码：                     企业组织机构代码：

邮政编码：　　                         邮政编码：

法定代表人：　　                       法定代表人：

授权代表：　　                         授权代表：

电　　话：　　                         电　　话：

传　　真：　　                         传　　真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：　　                         开户银行：

账　　号：　　                         账　　号：

合同订立时间：         年    月    日

合同订立地点：

## 第二部分 通用合同条款

详见2017版《建设项目工程总承包合同示范文本》第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用条款

第1条  一般规定

1.1  定义与解释

1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：

1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用          语言。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：

1.5  标准、规范

1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）：

1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：

1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：

发包人的技术要求及提交时间：

承包人提交实施方法的时间：

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：                ，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：                ，作为本合同附件。

第2条 发包人

2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：                        ；

发包人代表的职务：                        ；

发包人代表的职责：

2.3  监理人

2.3.1  监理单位名称：

工程总监理姓名：

监理的范围：

监理的内容：

监理的权限：

2.5  保安责任

2.5.1  现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

□ 发包人负责保安的归口管理

□ 委托承包人负责保安管理

2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：

第3条  承包人

3.1  承包人的一般义务和权力

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理姓名：

项目经理职责：

项目经理权限：

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：施工期间承包人单方面提出变更原有的项目经理，需经发包人同意批准。若未经发包人同意擅自更换项目经理，承包人应向发包人支付违约金人民币100000.00元/人·次；

项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金1000元。

3.8  分包

3.8.1  分包约定

约定的分包工作事项：

第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：

承包人提交项目进度计划的份数和时间：

4.3  采购进度计划

4.3.1  采购进度计划提交的份数和日期：

4.3.2  采购开始日期：

4.4   施工进度计划

4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：

4.5  误期赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 /%或人民币金额为： 1000元 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 违约金总额不超过合同结算价款的1% 或人民币金额为： / 。

第5条  技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。

按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：

按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：

5.1.2  发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案其中，

发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：

承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：

5.2  设计

5.2.1  发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：

5.2.2   承包人的义务

（1） 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求

5.2.4  操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

设计文件的份数：   份

设计文件的提交时间：

（1）合同签定后15日历天内:

完成地质勘察工作、勘察报告编制及审查（本次勘察内容为详细勘察）；

深化初步设计（含概算）：根据招标人评审意见和相关行政审批部门审查意见进行设计调整的相关工作，深化初步设计和概算编制以招标人审核为准。发改委审批确定的概算为施工图设计建筑安装工程费限价。

（2）深化初步设计经相关行政部门审批确认后25日历天内完成施工图设计的各项设计工作；

（3）施工图设计经相关行政审批部门审查合格后20日历天内完成施工图预算，施工图预算的建筑安装工程费金额接近但不得高于发改委概算批复中的建筑安装工程费金额。施工图预算以甲方审核的为准。

（4）报建完成，施工工期：365日历天，具体开工日期以监理工程师的开工令为准。

5.3  设计阶段审查

5.3.1   设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：

6.1.2  承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：

（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：

6.2  检验

6.2.1  工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：

6.3  进口工程物资的采购、

6.3.1  采购责任方及采购方式：

6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：

承包人提交保管、维护方案的时间：

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：

第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.3  进场条件和进场日期

承包人的进场条件：

承包人的进厂日期：

7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：

7.1.10  由发包人履行的其它义务：

7.2  对承包人的义务

7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：

7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：

水电等节点位置资料的提交时间：

7.2.12  清理现场的费用：

7.2.13  由承包人履行的其它义务：

7.4 人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：

7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：

7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：

两方参检的部位、标准及表格形式：

第三方检查的部位、标准及表格形式：

承包人自检的部位、标准及表格形式：

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：

第8条  竣工试验

本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的一般义务

（4） 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：

第10条  竣工后试验

本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。

10.1  权利和义务

10.1.1  发包人的权利和义务

（6） 其它义务和工作：

10.1.2  承包人的责任和义务

（2） 竣工后试验方案的份数和完成时间：

（7） 其它义务和工作：

10.2  竣工后试验程序

10.2.5竣工后试验日期的通知

单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：

10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.3 试运行考核

（3）试运行考核周期：        小时（或日、周、月、年）

10.6  未能通过考核

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿

根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，

- 各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：

- 工程的赔偿金额（或赔偿公式）：

- 发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的

赔偿其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：

10.7  考核验收证书

10.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。

□ 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书

□ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书

第11条 质量保修责任

11.2  缺陷责任保修金

11.2.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按国家规范

11.2.2 缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的  3    %。

11.2.3  缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式： 经跟审单位出具结算审核报告后10个工作日内，留审定金额的3%作为质量保证金；工程质量缺陷责任期满后无质量问题，7个工作日内无息返还3%的质量保证金。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工资料及竣工验收报告

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：

第13条  变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

施工图范围内的缺漏、错漏等投标人自身原因造成的施工增量，由投标人自行负责。同时必须经招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位共同协商完善技术变更程序后方可实施。

审定施工图范围外的工程量是指未包含在概念性方案和可行性研究报告中的建设内容或对审定施工图内容进行了根本性调整等引起的变更，不包含因投标人报项缺漏和施工图错漏等自身原因造成的技术变更或施工增量。审定施工图范围外的工程量必须经招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位共同协商，并报招标人上级行政主管部门审核同意后方可实施，此部分工程量按实结算。

3.5  变更价款确定

13.5.4变更价款约定的其他方法：

13.6  建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：

第14条  合同总价和付款

14.1  合同总价和付款

14.1.2 付款

（2）承包人指定的开户银行及银行账户：

14.2  担保

14.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

□ 承包人不提交履约保函。

☑ 承包人提交履约保函的格式、金额和时间： 中标金额（投标总报价）的10%，中标人应在领取中标通知书后20日内按招标文件及合同要求向招标人提交履约担保，若未按时提交，则视为承包人违约，发包人有权取消其中标资格；

14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

□ 发包人不提交支付保函。

□ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：

14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

□ 承包人不提交预付款保函。

□ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

预付款的金额为：合同签订且监理开工令发出后支付合同价款金额的10%作为工程预付款；招标人按审核的钢结构及大宗设备采购（300万元以上）总金额的50%支付中标人。

14.3.3 预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：

合同签订且监理开工令发出后支付合同价款金额的10%作为工程预付款，月进度款的10%从工程预付款中扣除直至扣完为止；中标方向招标人及相关单位提交与供货方的订货协议后，招标人按审核的钢结构及大宗设备采购（300万元以上）总金额的50%支付中标人，经相关单位单项验收合格后进行抵扣。

14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款

设计服务费支付：

（1）深化初步设计经相关行政审批部门审核确认后支付至设计服务费中标总金额30%；

（2）施工图设计经相关行政审批部门审查合格后支付至设计服务费中标总金额70%；

（3）完成项目所涉及的各项施工建造工作，且项目竣工验收合格并完成审计后10个工作日内支付至设计服务费中标总金额100%。

注：①中标人如不能按时提交深化初步设计、施工图设计以及涉及的各项服务工作，按逾期5000元/天进行处罚，累计超过15个工作日的，招标人可以废除投标人的在本项目中的设计资格，重新委托其他设计单位进行设计，中标人退回已经支付的设计服务费，并赔偿由此造成的各种损失。

②如设计方案中存在重大错漏、功能缺失的，每发现一处，按5000元进行处罚。因设计原因导致建成后无法正常使用，中标人退回已经支付的设计服务费，并赔偿由此造成的各种损失。

工程款支付：

施工进度款支付：

合同签订且监理开工令发出后支付合同价款金额的10%作为工程预付款，月进度款的10%从工程预付款中扣除直至扣完为止；

中标方向招标人及相关单位提交与供货方的订货协议后，招标人按审核的钢结构及大宗设备采购（300万元以上）总金额的50%支付中标人，经相关单位单项验收合格后支付时抵扣预付款；

工程进度款按每月完成合格工程量的80%支付；工程进度款在竣工验收合格或竣工预验收合格前最多支付至合同金额80%，竣工验收合格或竣工预验收合格后（如因发包人原因不能组织竣工验收，则由发包人组织竣工预验收）20个工作日内支付至完成合合同价款金额的80%；经跟审单位出具结算审核报告后10个工作日内支付至审定金额的97%，留审定金额的3%作为质量保证金。工程质量缺陷责任期满后无质量问题，7个工作日内无息返还3%的质量保证金。所有工程款的支付需由承包人向发包人开具等额的增值税普通发票；

经发包人审定的工程变更，进入当月的月进度报量，付款比例同月进度付款比例；

合同签定后支付安全文明施工费暂定金额的50%，剩余50%按按照相关规定执行进行支付；

因重大设计变更（未包含在概念性方案和可行性研究报告中的建设内容或对审定施工图内容进行了根本性调整等）引起的经业主和监理审定的增加内容及工程量的支付方式和因特殊原因造成无法按时竣工验收和审计时的支付方式，双方另行协商。

14.4.2其它进度款

其它进度款有：

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2  缺陷责任保修金的支付

（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：

14.6  按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：

14.7  按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：

14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：

第15条  保险

15.1  承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

15.2  一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：

第16条  违约、索赔和裁决

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

- 提交 / 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

þ  向 项目 所在地人民法院提起诉讼。

第19条  合同生效与合同终止

19.2  合同份数

本合同正本一式： 十  份，合同副本一式：  六  份。合同双方应持的正本份数： 二 ，副本份数：  三 。

- 补充条款

20.1承包人在施工过程中涉及的设计变更、签证与计量、材料价格核定以及工程款和竣工结算审核等工作，需严格按发包人相关管理办法以及程序执行。

20.2承包人必须按月支付民工工资，若有拖欠民工工资款时，承包人承担工程结算总价0.1%的违约责任。若因承包人拖欠民工工资，导致民工集体上告、上访、闹事（如拦马路、拉条幅、爬塔吊等），影响公共交通秩序、干扰政府正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生，每发生一次，承包人向发包人支付工程结算总价0.2%的违约金。

20.3承包人应严格执行重庆市人民政府令164号《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》和重庆市人民政府《主城尘污染防治办法》（渝府令第188号），费用已包含在合同价款中。

20.4因承包人原因解除合同，发包人将扣除全部履约保证金，并对已完成的工程量，按合同相应条款进行结算，并且承包人承担发包人的一切损失。

20.5不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3）承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

20.6本工程建设执行重庆市人民政府令第182号，接受人民政府审计机关审计。

20.7低价中标担保（若有）：中标候选人的中标价格低于本项目最高限价百分之八十五，且招标人认为该投标价格可能低于成本，可能影响项目工程进度和质量的，招标人在发出中标通知书前，可以要求中标候选人提供适当现金担保（现金担保额等于中标价格与最高限价百分之八十五之间的差额）。

（1）提交方式和时间：项目合同签订前10个工作日内提交，中标人从基本账户转账或电汇至招标人指定账户；

（2）退还的方式和时间：同履约保证金。

20.8  承包合同工程的内容及合同工作范围划分：

20.9  承包合同的单项工程一览表：

20.10  合同价格清单分项表：

20.11  其他合同附件：

20.12   本项目专用合同条款与招标文件同等具有法律效应，若有不一致的以招标文件为准。

## 第三部分  合同附件格式

## 附件一：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                                          在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致，对该工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围为按招标范围实施后所形成的全部实体工程内容。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收备案合格之日起计算。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修（养护）如下：

1.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

2.工程其他部位均为2年。

3.防水5年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后7天内派人修理。承包人不在约定期内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为审计结算工程费总金额的3%。

本项目发包人、承包人约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为审计结算工程费总金额的3%，工程质量保修金将待缺陷责任期满后，一次性无息支付给承包人。在缺陷责任期内承包人收到发包人一般性质量问题在7个工作日或紧急质量问题在24小时内未解决的，质量保修金将按维修时间延期支付给承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

发  包  人：（公章）                 承  包  人：（公章）

住      所：                        住      所：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开户银行：                          开户银行：

账      号：                        账      号：

邮政编码：                          邮政编码：

签订时间：    年  月  日

## 附件二： 安全生产合同

安全生产合同

为在                          包合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 与承包人          特此签订安全生产合同。

一、发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                                 承包人：

项目负责人：                             项目负责人：

日      期：                             日      期：

## 附件三： 廉政合同

廉政合同

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人   （以下简称“甲方”）与施工单位        （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

(2)严格执行                    的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议相关行政主管部门给予乙方一至三年内不得进人其主管的建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                         合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8. 本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，送交甲乙双方的监督单位各    份。

甲方：                                   乙方：

法定代表人或                             法定代表人或

其授权的代理人：（职务）                  其授权的代理人：（职务）

（签字）                                 （签字）

## 附件四： 违约责任

承包人违约

（1）承包人未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，每发现一次或一处，监理人和发包人有权要求整改并对承包人处以人民币20000.00元的违约金；如果因承包人的原因工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人在发包人指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同。

（2）因承包人原因，未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后30天以上的；或承包人在执行本合同过程中，安全生产、文明施工、环境保护或环卫不能满足国家、重庆市和本合同有关规定要求的，承包人在发包人指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的，发包人有权解除合同。

承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环境保护及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，监理人和发包人有权对承包人处以人民币2000.00元的违约金，同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改。

（3）由于承包人原因，总工期每延后一天，承包人应按每日人民币1000.00元向发包人支付工期违约金，违约金从工程款中扣除。阶段工期考核将严格按照承包人投标时提交的时标网络计划图进行考核，对于关键线路上的工期每10天作为一个考核节点，每延误一天扣500.00元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金总额不超过合同结算价款的1% 。除不可抗力及发包人原因外，其余无论何种原因，当承包人当月达不到经承、发包双方认定的施工进度计划的要求时，则视为承包人违约，发包人将在进度款中扣留违约金。

因承包人原因，导致工程停工，由承包人承担相应法律责任。

（4)工程主要项目管理班子成员必须是投标文件中承诺拟派的项目管理班子成员，项目管理班子成员不得擅自变更。项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于原有的条件。施工期间承包人单方面提出变更原有的项目经理和项目管理班子其他成员，需经发包人同意批准。若未经发包人同意项目经理或项目技术负责人中途更换，承包人应向发包人支付违约金人民币100000.00元/人·次；若项目副经理（若配备）或专业技术负责人中途更换，承包人应向发包人支付违约金人民币1000.00元/人·次；管理班子其他人员中途更换，承包人应向发包人支付违约金人民币1000.00元/人·次；项目经理或项目技术负责人如在合同工期内，发包人点名发现不在岗，扣罚承包方人民币1000元/人·次，项目副经理（若配备）或专业技术负责人如在合同工期内，发包人点名发现不在岗，扣罚承包方人民币1000.00元/人·次，若管理班子其他人员如在合同工期内，发包人点名发现不在岗，扣罚承包人人民币1000元/人·次。当发包人有合理理由认为承包人的项目管理班子人员在执行合同中玩忽职守、不能胜任或做出了一些严重违反现场管理规定的行为，在发包人提供相应的证据的基础上，发包人有权要求承包人把这些人员撤离本工程，更换他人接替工作，并按上述未经发包人同意更换相关人员的有关处罚条款对承包人进行处罚。

（5）承包人应当在项目实施过程中及时收集、整理、编制竣工验收档案资料，做到与工程竣工验收工作同步进行。若不能同步提供完整有效的竣工验收档案资料，则发包人有权不予组织工程竣工验收工作，由此造成的损失后果由承包人自行承担。并处违约金500.00元/单位工程·天。

承包人应在工程竣工验收合格后10天内上报完整的工程竣工结算资料（注：若因承包人未按要求及时上报完整的工程竣工结算资料，造成竣工结算审定时长无法在投资项目管理办法所规定的法定时限内完成，则发包人将不承担任何责任）,承包人上报的工程竣工结算资料要求准确，不得高估冒算。

（6）承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，每发现一次，监理人和发包人有权对承包人处以人民币1000.00元的违约金。

（7）承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现一次，监理人和发包人有权对承包人处以人民币2000.00元的违约金。

（8）未经发包人同意，承包人不得随意更改经发包人、跟审单位、监理人核准的材料（设备）的厂家、品牌、规格型号、技术指标、质量标准，或使用以次充好的材料（设备），甚至擅自更改材料（设备）的情况，或者自行更改材料（设备）后通过设计变更规避更改材料（设备）的责任，一经发现，发包人处以承包人每次不少于人民币5000.00元的违约金，同时承包人应限期进行整改，由此造成的损失概由承包人承担。

承包人每次收到发包人提供的材料、设备实物后三天内提供验收单，否则发包人按照每次500.00元处承包人违约金。

（9）凡承包人在施工过程中运输易撒漏物质或弃渣车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路；必须设置车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁；严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质；否则,发包人有权按照重庆市政府第164号令对承包人进行责任追究，并扣罚其部分工程款，直至停工整改。同时发包人有权单方面终止合同，勒令退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。密闭运输费、弃渣费、环境保护费及相关办证费用等已包含在合同价款内。

（10）施工过程中因承包人的原因导致政府相关职能部门予以处罚的，承包人若不及时履行处罚决定，则发包人无需经承包人授权，可直接以其工程款代缴罚款，同时发包人可另行处罚承包人，处罚金额为行政处罚金额的同等金额；如果发包人因承包人的原因被承担连带责任处罚，则可以在承包人工程款内相应扣除发包人的损失。

（11）因承包人延迟竣工,而造成的该延迟竣工期间发生的所有安全责任、违约责任及经济损失由承包人承担。

（12）在有工作面或可以改善、扩大工作面的情况下，承包人应按发包人和监理的指令按要求进行施工，在发包人和监理发出合理要求限期整改或完成某项工作任务的指令后，承包人不得因成本或其它等原因拖延或抵触，若承包人限期未整改或完成，处以500.00元/天的违约金。承包商应配合发包人做好施工区域内发包人指定的零星工程，发包人及监理予以签证认可，如不服从发包人及监理指令，按该零星项目的合同金额1%处以违约金。

发包人或监理在施工过程中对承包人的安全文明施工进行检查时，发现某处达不到安全文明施工合格标准或存在安全隐患，则发包人对承包人处以违约处罚金500.00元/次（发现一次处罚一次）。

若由于承包人的安全措施未做到位，造成了安全事故（包括第三方人员），则发包人对承包人处以违约处罚金2000.00元/次，安全事故责任和经济损失仍由承包人承担。

现场发现工人直接向窗外抛洒建筑垃圾，处承包人每次200.00元违约金。

（13）若承包人在施工中损坏原建筑内已安装完成的设施、设备，由承包人负责修复并恢复原状。

（14）承包人必须严格履行对材料商（或相关供应商）的支付义务，如因未严格履约，造成与材料商（或相关供应商）发生纠纷，并致使项目工期严重滞后（注：工期严重滞后是指已造成目标工期时间节点滞后30日以上的），经各方协调无果的情况下，发包人有权代为支付，并处代付费用总额15%的违约金。

（15）除合同规定或承、发包双方另有约定，本工程在施工合同范围内，承包人不得以发包人拒绝签证为由拖延工期。

（16）属承包人的工作，承包人未在指定时间内完成，发包人有权另请队伍完善，费用在履约保证金中或工程进度款中直接扣除。

（17）本工程严禁挂靠、转包。承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，原投标文件内承诺配备的工地人员及设备必须按监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转，否则发包人有权终止合同，并由承包人承担相关责任及赔偿。承包人应配合发包人做好施工区域内的零星工程，发包人及监理人予以签证认可，如不服从发包人及监理人的指令，按该零星项目的合同金额10%进行罚款。

承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10%的违约金。

（18）在该工程的实施过程中，发包人（设计单位）有权根据施工现场的实际情况对原有的施工设计图纸予以适时调整与修改或增、减具体工程量清单子项的工程量，承包人应无条件予以接受并实施，并将按约定的结算原则予以据实调整，否则将追究违约责任，直至取消其承包资格。

（19）承包人如无正当理由不服从监理单位及项目管理单位的监督、协调管理，每次处承包人违约金500.00元-1000.00元。

（20）承包人在规定时间内上报工程总承包管理方案和施工方案，承包人必须经过内部审核、审签齐全，如不能及时提交，则对承包人处1000.00元违约金，并要求其在7日内按要求重新提交。并将推迟提交工程总承包管理方案和施工方案的时间计入施工工期内。

（21）农民工工资专用账户管理及银行代发制度的规定：承包人与建设单位均须按照《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》渝建发（2017）13号的要求，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，设立农民工工资专用账户，为农民工办理实名制工资支付银行卡，建设单位应按要求将应付工程款中的人工费（工资款）拨付至工资专用账户，承包人委托工资专用账户开户银行直接将农民工工资发放至工资卡。若承包人不按渝建发（2017）13号文件精神办理的，则从发现之日开始停拨工程款，并处不少于合同金额10%元的违约金。若因欠薪造成群体性事件的，则发包人有权解除合同，并将动用承包人递交的履约保证金优先支付解决农民工工资，还将视情况进一步追究承包人的法律责任。

（22）工程竣工后，承包人必须做好本工程的保修工作，若承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣除部分或全部保修金，另行委托有相应资质的施工队进行维修，但质量由承包人全部负责，且不排除承包人应有的全部责任。

（23）以上所有处违约金的金额在在工程款支付时或竣工结算时，扣除后办理结算或支付。

# 第五章  设计任务书

设计任务书

一、项目概况

1.建设单位：

2.项目名称：

3.建设地点：

二、设计规模

总建筑面积7071平方米，其中游泳区2291平方米、跳水区1408平方米、陆上训练房949平方米、功能用房1892平方米（含更衣室、大厅等）、地下设备用房531平方米，以及水处理、造浪设备、看台、LED显示屏等配套设施。

三、设计质量要求

规划设计不脱离概念性方案，在满足各场馆内部训练和使用空间要求的前提下，使工程设计布局紧凑、功能合理、投资经济；工程设计质量须达到国家现行设计规范的深度要求，并须确保各阶段的设计成果资料均须通过相关行政审批部门的审核[含：第三方施工图审查机构（包括：施工图消防审查机构）的审查]。

四、设计规范及依据（包括但不限于）

1.《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）；

2.《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ367-2015）；

3.《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T304-2013）；

4.《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）；

5.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

6.《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

7.《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）；

8.《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006；

9.《智能建筑设计标准》（GB/T50134—2006）

10.《电子计算机机房设计规范》（GB50174-2008）

11.《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

12.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/T50311—2007）

13.《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312—2007）

14.《民用闭路电视监视电视系统技术规范》（GB50198—2011）

15.《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）

16.《有线电视系统工程技术规范》（GB50200—94）

17.《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

18.《声系统设备互联优选配接值》（GB/T14197-93）

19.《电子计算机房设计规范》（GB50174-2008）

20.《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

21.《体育建筑设计规范》（JGJ 31-2003）

22.《公共建筑节能设计标准》 （GB 50189-2015)

23.《重庆市城市规划管理条例》

24.《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）

25.等国家及地方颁发的各专业设计规程、规范和设计标准。

五、建筑安装工程费造价标准

估算的建筑安装工程费最高限价为5639万元（包含：建筑工程、装饰工程、安装工程及其他配套工程）。具体建设内容与投资规模均以相关行政审批部门的批复为准。

投标人投标时的初步设计所涉及的外形、结构、布局必须遵循招标人的概念性方案和可行性研究报告进行限额初步设计，与投标时的初步设计相配套的建筑安装工程费金额应尽量接近但不高于招标人发布的建筑安装工程费最高限价金额。

六、设计工期要求

（1）合同签定后15日历天内:

完成地质勘察工作、勘察报告编制及审查（本次勘察内容为详细勘察）；

深化初步设计（含概算）：根据招标人评审意见和相关行政审批部门审查意见进行设计调整的相关工作，深化初步设计和概算编制以招标人审核为准。发改委审批确定的概算为施工图设计建筑安装工程费限价。

（2）深化初步设计经相关行政部门审批确认后25日历天内完成施工图设计的各项设计工作；

（3）施工图设计经相关行政审批部门审查合格后20日历天内完成施工图预算，施工图预算的建筑安装工程费金额接近但不得高于发改委概算批复中的建筑安装工程费金额。施工图预算以甲方审核的为准。

（4）报建完成，施工工期：365日历天，具体开工日期以监理工程师的开工令为准。

七、设计成果资料数量要求

1.审定的深化初步设计成果资料（含概算）一式五份（含电子版）；

2.审定的施工图设计成果资料一式五份（含电子版）。

注：承包人在向发包人提交正式设计成果资料前，其相应的设计成果均须征得发包人的确认。

八、附件资料

# 第二卷

# 第六章　工程设计基础资料

由投标人自行重庆市工程建设招标投标交易信息网下载。

# 第三卷

# 第七章　投标文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

二、技术部分（暗标）

初步设计方案

工程总承包管理方案

三、资格审查资料（含商务部分）

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）信誉要求

（五）近年财务状况表

（六）近年完成的类似项目情况表

（七）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币         元（大写：                ）投标总报价参与本项目投标；EPC工程总承包项目负责人为     ，项目经理为      ，设计项目负责人为     ；其中：

（1）设计服务费投标报价为人民币         （大写：                ）；

（2）建筑安装工程费投标报价为人民币         元（大写：                ），其中安全文明施工费暂定金额为     元；

（3）工程建设其他费用投标报价为人民币         元（大写：                ）。

2.工期要求：

（1）合同签定后15日历天内:

完成地质勘察工作、勘察报告编制及审查（本次勘察内容为详细勘察）；

深化初步设计（含概算）：根据招标人评审意见和相关行政审批部门审查意见进行设计调整的相关工作，深化初步设计和概算编制以招标人审核为准。发改委审批确定的概算为施工图设计建筑安装工程费限价。

（2）深化初步设计经相关行政部门审批确认后25日历天内完成施工图设计的各项设计工作；

（3）施工图设计经相关行政审批部门审查合格后20日历天内完成施工图预算，施工图预算的建筑安装工程费金额接近但不得高于发改委概算批复中的建筑安装工程费金额。施工图预算以甲方审核的为准。

（4）报建完成，施工工期：365日历天，具体开工日期以监理工程师的开工令为准。

3.按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，项目质量分别达到：

（1）工程设计质量                             ；

（2）项目建设所涉及的各类材料（设施、设备）物资                               ；

（3）工程施工质量                                     。

4.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	元（¥ 	   ）。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8. 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

电话：

传真：

年  月  日

### （二） 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPC工程总承包项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 3 | 设计项目负责人 | 姓名： |  |
| … | …… | …… | …… |

备

注：  本投标函附录的内容可根据需要由投标人自行添加相应内容。

### （三） 法定代表人身份证明及授权委托书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 此处附法定代表人第二代身份证（头像面）复印件 | 此处附法定代表人第二代身份证（期限面）复印件 |
| --- | --- |

投标人： 	             （盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保账号：

年  	月 	日

| 此处附法定代表人第二代身份证（双面）复印件 | 此处附委托代理人第二代身份证（双面）复印件 |
| --- | --- |

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书及投标人2017年6月—2018年6月在渝连续为其缴纳的个人社保缴纳证明的复印件。2.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外还须准备一份在开标现场出具。3.项目授权投标代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。投标人在投标文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃投、中标资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行政主管部门备案。

## 二、技术部分（暗标）

初步设计

[由投标人自行编制]

部分样表：

设计方案说明表

提供明显有别于常规游泳馆、设计理念及设计功能上明显区别于常规设计，且具有实用性、可实施性、同时满足专业训练功能的基础上的有益设计，在下表中进行说明

| 序号 | 设计名称 | 常规设计内容 | 设计内容 | 功能对比阐述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

工程总承包管理方案

## [由投标人自行编制]

## 三、资格审查资料（含商务部分）

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查资料（含商务部分）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）信誉要求

（五）近年财务状况表

（六）近年完成的类似项目情况表

（七）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 此处附法定代表人第二代身份证（头像面）复印件 | 此处附法定代表人第二代身份证（期限面）复印件 |
| --- | --- |

投标人： 	             （盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保账号：

年  	月 	日

| 此处附法定代表人第二代身份证（双面）复印件 | 此处附委托代理人第二代身份证（双面）复印件 |
| --- | --- |

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书及投标人2017年6月—2018年6月在渝连续为其缴纳的个人社保缴纳证明的复印件。2.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外还须准备一份在开标现场出具。3.项目授权投标代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。投标人在投标文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃投、中标资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行政主管部门备案。

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

拟派的各类人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 作为拟派岗位承担过的项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 证明人及联系电话 |

注：本简历表须填写完整。

### （四）信誉要求

### （五）近年财务状况表

### （六）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |

### （七）其他资料

### 项目经理无在建工程承诺书

致：       （招标人名称）

（姓名）系   （单位名称） 的法定代表人，现承诺本工程拟派的项目经理    （姓名）项目经理证号：          身份证号：        目前无在建工程。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。

单位名称：           （盖章）

法定代表人：          （签字）

项目经理:            （签字）

年     月     日