竞争性磋商

文件

- 项 目 号：21B00003

- 项目编号：0611-BC2100250107AG

- 项目名称：体操训练房及附属用房排危改造工程（二期）

- 采购人：重庆市体育设施建设维护中心

- 采购代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

二○二一年二月

目  录

第一篇 投标邀请书	2

第二篇 项目服务要求	7

第三篇  项目商务要求	10

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止……15

第五篇  申请人须知	22

第六篇  合同主要条款和格式合同	27

第七篇  响应文件编制要求…………………………………………53

# 第一篇 投标邀请书

重庆招标采购（集团）有限责任公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市体育设施建设维护中心（以下简称：采购人）的委托，对体操训练房及附属用房排危改造工程（二期）进行竞争性磋商，欢迎有资格的申请人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 分包号及分包名称 | - 最高限价（万元） | - 投标保证金（万元） | - 中标人数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 体操训练房及附属用房排危改造工程（二期） | - 337.131395 | - 5 | - 1 |  |

## 二、资金来源

## 财政预算资金，预算金额为337.131395万元。

## 三、申请人资格要求

合格申请人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.具备有效的营业执照。

注：提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。

2.具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

注：提供有效的带二维码标识的资质证书复印件。

3.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

注：提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件。

四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购申请人注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，申请人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购申请人库”。

（二）凡有意参加磋商的申请人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目竞争性磋商文件、重庆招标采购（集团）有限责任公司采购文件发售登记表以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论申请人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）竞争性磋商文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年 2 月 9 日）起五个工作日。

（四）报名及竞争性磋商文件发售

1.报名和竞争性磋商文件发售期：2021年 2 月 9 日-2021年 2 月 22 日9:00-17:00（工作时间）

2.竞争性磋商文件售价：免费

2.1竞争性磋商文件购买方式：在竞争性磋商文件发售期内，申请人将《重庆招标采购（集团）有限责任公司采购文件发售登记表》（加盖申请人公章）扫描后，发送至892932798@qq.com。

3.在报名和竞争性磋商文件发售期内购买了竞争性磋商文件的申请人，其报名才被接收。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2021年 3 月 5 日10:00（北京时间）

（七）开标时间：2021年 3 月 5 日10:00（北京时间）

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.申请人应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2.申请人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

|  | 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分包号 | 银行信息 |  |  |  |
|  | 01 | 账号 1 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |  |
|  |  |  | 账 号 | 123904808710306057381 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034131166 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061145811 |  |
|  |  | 账号 4 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098918811 |  |

3.各申请人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标申请人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的申请人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各申请人注意下载或到采购代理机构领取；无论申请人下载或领取与否，均视同申请人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，申请人参与本项目投标的所有费用均应由申请人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，申请人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的申请人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市体育设施建设维护中心

项目联系人：杨老师

电  话：023-63005909

地  址：重庆市渝中区体育村33号

（二）采购代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

联系人：朱老师

邮  编：400023

电  话：023-63850372

地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦

(三)监督机构

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134；

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193；

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com；

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com。

# 第二篇 项目服务要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 服务项目 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体操训练房及附属用房排危改造工程（二期） | 1项 |  |

## 二、项目基本概况

2.1建设地点：渝中区两路口重庆体育馆外东侧；

2.2建设规模： 占地面积约1288.82平方米，总建筑面积约1353.36平方米，内装及部分设备面积约1353.36平方米，拟维修改造墙体面积约1018.89平方米，门窗面积约283.05平方米，屋顶面积约745.63平方米（具体以施工图及工程量清单为准）。

2.3招标范围：本次磋商项目设计文件、图纸及清单中全部建设内容。

2.4质量要求及质量保证

2.4.1质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.4.2质量问题响应时间要求：中标人接到使用方出现问题的通知后立即作出响应，12小时内到达现场进行处理。

三、技术及工期要求

申请人须根据该工程项目做出施工组织设计，其中必须包含：

1、对施工现场条件提出的施工方案；

2、拟采用施工机械设备如何进出场施工的方式和措施；

3、施工过程中对周围环境的防尘措施、封闭条件施工、影响及相关措施；

4、对施工现场顶棚拆除方案措施；

5、总体安全保障措施方案；

6、项目人员配备、分工、岗位职责及制度。

以上六个专篇需以现场环境图片作为基础，进行有对针对性的论证。申请人施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范要求。

本项目工期 60 日历天，若因承包人无故拖延等自身原因造成工期延误的，每延工一日扣除1000元/天作为赔偿。违约金最高不超过成交金额的5%。

特别强调：施工组织设计中文明施工、进度目标及保证措施两部分内容须独立制定专项方案。其中文明施工具体内容至少包括围挡搭建、雨天施工防护、规范施工、噪声施工及工人管理等内容。

## 四、踏勘现场

因本项目施工作业场地及施工时段相对有限、施工有一定难度，为保证项目工期、质量，申请人有必要了解现场、场区及周边实际情况对施工的影响和施工时段的局限性，建议申请人熟悉图纸后进行现场踏勘；申请人自行承担踏勘现场的责任、风险及有关费用。采购人不对各申请人在踏勘现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。放弃踏勘的，事后不得提出异议。无论申请人是否踏勘过现场，均表示对现场情况及竞争性磋商文件内容表示认可。申请人踏勘时，需持身份证和法定代表人授权委托书。

踏勘时间为：2021年 2 月 22 日至2021年 2 月 24 日（法定工作时间内）；

踏勘地点：重庆市体育馆旁（工程现场）；

联系方式：同采购人联系方式一致。

重要提示：无论申请人是否踏勘过现场，均视为在投标截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。

## 五、人员管理要求

项目实施过程中，未经采购人同意，申请人擅自更换项目经理、技术负责人、主要施工管理人员，采购人可单方面解除合同，并追究申请人给采购人造成的经济损失。采购人在施工期间将随时点名，未经批准，申请人拟投入本项目的项目经理或技术负责人擅自离开施工现场的违约责任：1000元/人/次违约处罚。申请人拟投入本项目的主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：500元/人/次违约处罚。

## 六、安全生产

1、申请人应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由申请人全部承担，采购人不承担任何责任。

2、在施工过程中，申请人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由申请人自行负责处理。申请人应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

## 七、履约保证金

递交形式：转账或提供同等金额保函方式。

履约保证金的递交金额：成交合同金额的10%。

履约保证金的递交时间：合同签订前申请人向采购人一次性缴纳成交总金额10%的履约保证金。

履约保证金的退还：采购人在工程验收竣工合格后10个工作日内无息退还履约保证金。

## 八、关于转、分包

1、申请人承诺本项目不得进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。如中标人将本工程项目转包、违法分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求申请人按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由申请人承担赔偿责任。

2、申请人参与本工程项目投标时，须提供不得转包及违法分包的承诺函。中标人必须由法定代表人或项目经理持本人身份证到采购人处签订合同。

## 九、项目管理班子人员配备要求

1、项目经理：拟派的项目经理应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，须在申请人单位注册。

注：提供拟派项目经理身份证复印件；建造师注册证书复印件；提供开标前三个月申请人为其缴纳社保的证明；项目经理未在其他在建项目任职的自行声明。

2、项目技术负责人：拟派的项目技术负责人为本单位员工，并应具有建筑工程类中级及以上职称。

注：提供技术负责人身份证复印件；职称证复印件；提供开标前三个月申请人为其缴纳社保的证明；技术负责人未在其他在建项目任职的自行声明。

3、主要管理人员：拟派的质检员不少于1人，安全员不少于1人，材料员不少于1人，施工员不少于1人，资料员不少于1人,造价人员不少于1人。

注：提供上述人员有效的身份证复印件；上岗证书复印件；提供开标前三个月申请人为其缴纳社保的证明。

## 十、其他

采购人有权进一步核查申请人在响应文件中的提供的资料，若在评标期间有申请人投诉并经查实或评标委员会发现申请人提供了虚假资料，评标委员会将对申请人的响应文件作否决投标处理，采购人有权不予退还其投标保证金；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有申请人投诉或经采购人核查并经查实发现作为中标人候选人的申请人提供了虚假资料，采购人将取消其成交资格且有权不予退还其投标保证金；若在合同实施期间发现申请人提供了虚假资料，采购人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。情节严重的将上报监管部门，按相关政策处理。

# 第三篇  项目商务要求

一、服务期、地点及验收方式

（一）工期： 60 日历天。

（二）服务地点：渝中区两路口重庆体育馆外东侧

（三）验收方式：工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，中标人应提供验收报告，验收的相关费用由中标人负责。

二、报价要求

（一）报价原则

1.本项目投标报价须为人民币报价，采用固定单价合同。

2.报价范围：各申请人对采购人提供的工程量清单和现场情况进行自主报价。申请人应自行联系现场踏勘（无论申请人是否踏勘现场，均视为申请人已踏勘现场。因踏勘造成的人员伤亡、财务损失及产生的所有费用由申请人自行承担）。申请人必须完成竞争性磋商文件、工程量清单以及采购人为完善该工程而提出的所有工程内容。

3.报价原则：本采购工程由申请人以竞争性磋商文件、合同条件、国家技术和经济规范及标准等有关规定及配套文件和要求，结合施工图纸及相关说明进行报价。投标报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（施工组织措施费和施工技术措施费等）、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。采购人不再支付其它费用。

4.工程量清单项、价

4.1本工程分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除税金、措施费（含安全文明施工费）、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中标人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。成交后采购人不再对综合单价进行调整。

4.2申请人应列出分部分项工程量清单综合单价分析表，响应文件纸质可不提供，但电子文档中必须提供。

5.安全文明施工费

5.1根据2018费用定额规定计算，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费等组成。

本工程各施工部位的安全文明施工费暂定金额： 94668.99 元，申请人按采购人给出的以上暂定金额计入各施工组织措施项目清单计价表及各措施项目汇总表并汇入总报价，最后报价中安全文明施工费不变。否则视为对采购文件不作实质性响应，响应文件无效。

6.本工程的建设工程竣工档案编制费由申请人根据有关规定进行报价。

7.材料采购及报价

7.1本工程所需材料、设备由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、竞争性磋商文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，并须经过采购人、监理人认可后方可使用，并符合国家相关的安全规定，若中标人违反相关规定，造成的一切后果由中标人自行承担。

7.2本工程所需的全部材料、设备（暂定价材料除外）由各申请人参照《重庆工程造价信息》及现行市场价结合自身实力自主报价，承担材料价格涨跌风险。成交后，所有材料价格均不作调整。

7.3材料运输距离含超运距由申请人根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,成交后不调整。

7.4本工程所需的材料设备均由中标人采购合格材料供应，中标人采购的材料设备必须符合国家现行标准及设计文件中的要求。中标人应至少在采购前7天将所采购的主要材料设备（由采购人确定）的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到中标人的书面报告后7天内予以确认，经监理人和采购人认质、封样后中标人方可采购进场，否则中标人所采购的材料及设备将被拒绝进场，由此产生的一切后果由中标人负责。

8.人工费：

8.1本工程人工单价参照投标截止日当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的市场人工指导价由各申请人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，成交后若有涨跌，人工费不予调整。

9.其他说明：

9.1按政策和合同约定的应由中标人交纳的各种保险费由申请人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

9.2申请人响应文件中填报的所有报价金额均保留小数点后两位。

9.3工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），申请人不得修改，否则视为无效报价。

注：工程量清单中列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），申请人不得修改是指：不包括申请人自行填报的综合单价、合价。

（二）工程量清单（详见附件《工程量清单》），本工程将设置分部分项工程量清单综合单价最高限价，申请人的所有分部分项工程量清单综合单价报价不得超过其对应分部分项清单综合单价最高限价。

（三）结算原则

结算总价=分部分项工程量清单结算价+工程变更或增减部分结算+措施费（除安全文明施工费）+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其它费用。

1.分部分项工程量清单结算价

分部分项工程量清单综合单价（结算单价）的确定：在申请人首次响应文件中的各分项单价的基础上，按照第一次总报价与第二次总报价（即最后报价）的差额比例同比例下浮作为结算单价。

分部分项工程量清单结算价=中标人分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量。

1.1子项工程量：按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)约定的计量规则计算的实际完成且经验收合格的工程量。

1.2子项综合单价以中标人报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如成交总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按成交总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按成交总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价，即申请人报价中有误差或歧义的，均按有利于采购人的方式进行计算。

1.3设计变更及调整工程变更项目价款的结算：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目等均属工程变更。按采购人和中标人共同认定的实际发生工程量据实结算。子项组价原则：

1.3.1清单中有适用于设计变更及调整工程变更项目价款的，采用该工程量清单的单价；

1.3.2清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似工程量清单的单价；

1.3.3清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）以及相关配套文件的规定重新组价并按第二次总报价（即最后报价）与最高限价的差额同比例下浮，并经采购人、监理人审核后作为结算综合单价，其中：人工工日单价、材料价格按投标截止日前最新《重庆工程造价信息》中的信息价执行，造价信息中没有的材料价格由采购人、监理人核质核价（核质核价材料价格不下浮）

2.措施项目费

2.1施工组织措施项目费

2.1.1施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后成交时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价包干使用。

2.1.2安全文明施工费用：按渝建发〔2014〕25号文结合渝建〔2019〕143号文等相关配套规定标准进行结算。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

2.2施工技术措施项目费：

技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后成交时施工技术措施项目费的报价作为结算价包干使用。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，按实计量结算。

3、规费：按现行规定费率结算。

4、税金：按投标费率结算，若申请人的投标报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

5、中标人须如实申报工程结算，不得高估冒算。如工程结算由相关部门按规定委托的第三方审计机构进行审核，若审减率在5%（含）以内，审计机构收取的审核费由采购人承担，若审减率超过5%，则审计机构收取审减效益费全部由申请人承担。

6、申请人根据报价完成所有建设工作内容，包括完成招标范围内明示或暗示的工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、安全文明施工费、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。申请人不得因低价成交等因素而要求增加工程内容、提高相关费用等事项。

7、本工程的最终结算总价以相关部门或单位审定的金额为准。

三、付款方式

工程款支付办法:

（一）签订施工合同后，采购人向中标人支付合同总金额的10%，作为本项的施工组织、施工材料采购、安全文明施工等预付款；

（二）中标人于每月30日前向采购人报送截止当月25日的进度款支付申请，采购人于次月内完成审核并向中标人支付上月合格工程进度款的80%。月进度款累计支付至签约合同价的80%时，采购人终止支付月进度款；

（三）工程竣工验收合格后，采购人向中标人支付至签约合同价的85%；

（四）结算审核后，采购人向中标人支付至结算审定金额的97%，剩余3%作为质量保证金。

（五）申请人不得有拖欠农民工工资的行为，如有拖欠农民工工资的，采购人有权从工程款中直接支付农民工被拖欠的工资，其造成的不良后果由申请人自行承担。

（六）缺陷责任期两年满后且无质量问题的，采购人在10个工作日内无息退还中标人的质量保证金。

支付方式：中标人出具征税机关开具的发票，由采购人采用银行转账支付或电汇至中标人银行基本账户。

四、缺陷责任期

（一）缺陷责任期为24个月，工程质保期需满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求。

（二）保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中标人承担。

五、其他

（一）申请人必须在响应文件中对本篇以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，申请人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各申请人进行磋商。

（二）磋商小组对各申请人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各申请人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定申请人是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 申请人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 申请人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）； 2020年1月1日起至今新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 申请人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的申请人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.申请人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询申请人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的申请人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的申请人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的申请人。

（七）申请人在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，申请人应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的申请人，视为放弃最后报价，以申请人响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的申请人的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的申请人为成交候选申请人的评审方法。申请人总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的申请人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个申请人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选申请人，并编写评审报告。若申请人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若申请人的服务部分为0分，将失去成为成交候选申请人的资格。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 |  | 分值 |  | 评分标准 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价（30%） |  | 30分 |  | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的申请人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他申请人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |  | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注）。 |
| 申请人的应答应满足竞争性磋商文件“第二篇 项目服务需求”，有一条不满足的，服务部分得分为0分，不再进入服务部分的评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务部分（45%） | 施工组织设计 |  | 45分 |  | 对施工现场条件提出的施工方案（8分） | 根据踏勘情况提供现场环境图片作为基础针对本项目实际施工情况提出的施工方案，包含但不限于①布置总平面图②如何布置办公区、施工区域、材料堆放区域。 方案内容描述合理清晰、具有充分可行性得8分； 方案内容描述不完整、可行性欠缺得6分； 方案内容描述与实际不符，可行性不充分得2分； 注：评标委员会根据项目实际情况，结合施工方案标准，对各申请人的施工方案相符度进行打分。 | 评标委员会根据申请人的施工组织设计方案内容进行打分。 |
|  |  |  |  |  |  | 拟采用施工机械设备如何进出场施工的方式和措施（8分） | 根据项目场地实际情况，采用的机械应当是小型机械进场施工，既要保证工程质量和安全，又能减少干扰加快施工进度。包含但不限于①机械设备如何进出场；②现场混凝土采用什么方式浇筑，③针对本项目所涉及需拆除的工作内容能否使用机械以及机械如何配备。 机械施工方式和措施描述合理清晰、具有充分可行性得8分； 机械施工方式和措施描述不完整、可行性欠缺得6分； 机械施工方式和措施描述与实际不符，可行性不充分得2分； 注：评标委员会根据项目实际情况，结合机械施工方式和措施标准，对各申请人的机械施工方式和措施相符度进行打分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 对施工现场顶棚拆除方案措施（8分） | 根据踏勘情况针对本项目顶棚拆除方案内容，包含但不限于①拆除区周围如何设立围栏，挂警告牌，如何安排专人员监护。②建筑物拆除时，按什么顺序进行及注意事项，拆除某一部分的时候如何预防其它部分倒塌的措施。 拆除方案措施描述合理清晰、具有充分可行性得8分； 拆除方案措施描述不完整、可行性欠缺得6分； 拆除方案措施描述与实际不符，可行性不充分得2分； 注：评标委员会根据项目实际情况，结合拆除方案措施标准，对各申请人的拆除方案措施相符度进行打分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程中对周围环境的防尘措施、封闭条件施工、影响及相关措施（8分） | 根据踏勘项目实际情况，协调项目周边人员和环境的关系，包含但不限于①如何控制施工范围，确保周围建筑物及设施的安全②如何控制施工时间，尽量不扰民、少扰民③如何控制粉尘飞石，确保人员安全④如何控制施工噪声，尽可能减少噪声⑤如何封闭施工场内粉尘如何排除。 环境等相关措施描述合理清晰、具有充分可行性得8分； 环境等相关措施描述不完整、可行性欠缺得6分； 环境等相关措施描述与实际不符，可行性不充分得2分； 注：评标委员会根据项目实际情况，结合环境等相关措施标准，对各申请人的环境等相关措施相符度进行打分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总体安全文明保障措施（8分） | 根据本项目的实际有效制定安全文明施工措施，包含但不限于①伤亡事故控制目标，安全达标，文明施工目标；施工现场的安全管理，尤其是针对本项目边坡堡坎处如何做到安全施工②如何控制人的不安全行为与物的不安全状态，落实安全管理决策与目标，以消除一切事故，避免事故伤害③如果做到文明施工、环境保护、现场周边安全、以及组织交通运输和材料设备进出场等。 安全文明措施描述合理清晰、具有充分可行性得8分； 安全文明措施描述不完整、可行性欠缺得6分； 安全文明措施描述与实际不符，可行性不充分得2分； 注：评标委员会根据项目实际情况，结合安全文明措施标准，对各申请人的安全文明措施相符度进行打分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目人员配备、分工、岗位职责及制度（5分） | 根据本项目的计划编制月、周、日计划，控制施工作业进度安排主要人员职责及分工。包含但不限于①如何做到有序施工，交叉作业如何做到不窝工，使责任制有效扎实地落实到各工种、各工序、各班组中。②建立安全生产岗位责任制，明确责任，安全人员配备及相关管理办法，具体落实谁主管谁负责的原则，把责任落实到人，使安全生产工作无盲区；③明确从项目经理到各班组长组成的责任制形成“一级抓一级,一环扣一环，并对上一级、上一环负责”的管理网络。 人员职责制度描述合理清晰、具有充分可行性且完善得5分； 人员职责制度描述不完整、可行性欠缺得3分； 人员职责制度描述与实际不符，可行性不充分得1分； 注：评标委员会根据项目实际情况，结合人员职责制度标准，对各申请人的人员职责制度相符度进行打分。 |  |
| 申请人的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（25%） | 商务部分 |  | 25分 |  | - 质保期内承诺服务响应时间1小时内到达现场的得2分，提供申请人承诺书并加盖申请人单位公章，未提供不得分。 2、2018年1月1日至今（以竣工时间为准）申请人完成过类似业绩，单项合同面积在1000㎡及以上的，有1个得2分，最多得6分。 3、2018年1月1日至今（以竣工时间为准）拟派项目经理类似业绩，单项合同面积达到1000㎡及以上的，有1个得2分，最多得6分。 注：类似业绩指房屋装饰装修改造工程，申请人业绩和项目经理业绩为同一合同的不得同时得分；提供中标通知书、合同协议书、工程竣工验收证明材料及项目业主单位证明复印件并加盖申请人单位公章。 4、项目经理具有建筑类中级及以上职称且在申请人单位注册，得5分。 注：提供职称证复印件加盖申请人单位公章。 5、申请人具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每提供一个得2分；最多得6分。 注：提供相关证书复印件并加盖申请人单位公章。 |  |  |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

三、否决投标条款

申请人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）申请人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）申请人的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）申请人所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）申请人的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的申请人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）申请人磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）申请人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）申请人以联合体形式参与磋商的；

（十一）申请人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十二）申请人应严格按照采购人给出的工程量清单顺序及本磋商文件要求进行填报，不得增减项，不得修改工程量，并逐页签字或盖章，否则按无效投标处理。

（十三）若在评标期间有申请人投诉并经查实或评标委员会发现申请人提供了虚假资料，评标委员会将对申请人的响应文件作否决投标处理，

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的申请人或者报价未超过采购预算的申请人不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  申请人须知

一、磋商费用

参与磋商的申请人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、申请人须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、申请人须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

申请人如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如申请人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为申请人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与申请人进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.申请人应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和申请人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，申请人应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由申请人自定格式。

（二）联合体

不接受联合体参与磋商

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若申请人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正申请人的报价，申请人同意并签字确认后，修正后的报价对申请人具有约束作用。如果申请人不接受修正后的价格，将失去成为中标人的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、申请人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。封套的封口处应加盖申请人公章或由法定代表人授权代表签字。

（七）申请人参与人员

各个申请人应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。（授权代表为申请人本单位职工，提供社保局出具的开标前三个月月保险缴纳证明（个人社保信息查询网络截图并加盖申请人公章，截图中参保单位必须与申请人名称一致。截图信息包含个人基础信息和缴费明细信息中的养老保险个人缴费明细等信息）。以上复印件均须并加盖申请人公章。）

四、中标人的确认和变更

（一）中标人的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选申请人中，按照排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权磋商小组直接确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的申请人为中标人。

（二）中标人的变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选申请人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）中标人确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

申请人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的申请人。

1.质疑时限、内容

申请人认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2申请人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1申请人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（申请人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3申请人为自然人的，质疑函应当由本人签字；申请人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到申请人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑申请人和其他有关申请人。

3.其他

3.1申请人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.申请人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.申请人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

（一）申请人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行，不足2万元按2万元收取。

| 招标类型 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-100 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆招标采购（集团）有限责任公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行

账  号：3100031009100026378

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

八、交易服务费

申请人成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业的免收交易服务费，微型企业的认定标准详见“第四篇”。

九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和中标人响应文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和申请人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性磋商文件、申请人的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

十、政府采购信用融资

申请人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                      。

2.工程地点：                                      。

3.工程立项批准文号：                              。

4.资金来源：                                      。

5.工程内容：                                      。

6.工程承包范围：                                  。

二、合同工期

计划开工日期：         年         月         日。

计划竣工日期：         年         月         日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                     。

五、项目经理

承包人项目经理：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标或成交通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）竞争性磋商文件

（9）响应文件

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                     地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                      账  号：

通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二章《通用合同条款》执行。

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：         。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2  发包人：重庆市体育设施建设维护中心

1.1.2.3  承包人：

1.1.2.4监理人：    ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：    ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：           /     。

1.1.3.10 临时占地包括： 由承包人根据现场实际情况决定并办理相关手续，临时占地发生的费用由承包人自行承担。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：  24个月                           。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：重庆市建设工程相关现行规则制度。。

工程实施中执行重庆市现行的有关安全生产、文明施工、扬尘控制、质量检验、分户验收、荷载试验、竣工验收、商品砼推广、建筑节能、绿色建筑等规范性文件。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：重庆市建设工程相关现行标准、规范。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /    。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）竞争性磋商文件及其附录;

（5）中标或成交通知书；

（6）响应文件及其附录；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工前 5 天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：向承包人提供图纸 4 套  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：按照通用条款。。

1.5.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：除通用条款要求的外，还包括施工组织设计和进度计划文件、各种专项施工方案（含电子文档）等，具体以发包人、监理人、跟踪审核单位或其他相关管理部门的要求为准；

承包人提供的文件的期限为：

（1）承包人收到发包人提供的施工图及设计技术交底后5天内提供优化后的施工组织设计和进度计划（含电子文档），否则发包人有权在承包人提供上述文件后再支付进度款，并由承包人承担由此而造成的各项损失。

（2）每月进度计划在当月 5 日前完成并送达发包人现场代表，送达工程进度报表一式 3 份；

承包人提供的文件的数量为：以发包人要求为准；

承包人提供的文件的形式为：以发包人要求为准；

发包人审批承包人文件的期限：以发包人审批回复时间为准。

1.5.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人在现场准备1套完整的图纸。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：渝中区两路口重庆体育馆外东侧；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.7交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

承包人根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。发包人协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

关于出入现场的权利的约定：由承包人负责现场出入的管理及相关费用，发包人、监理人及其他协作单位有权出入。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以项目红线图为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以承包人进场的现状为准，施工需要的场内道路和交通设施由承包人负责修建并承担费用。

1.7.2超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本建设工程项目

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限发包人或发包人授权的第三方使用。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    承包人自身原因不调整      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：       无        。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：    ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以发包人通知进场施工之日为准 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包人自行到施工现场踏勘，以通知进场时实际现状为准。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求： 承包人自行解决，费用已包含在合同价中，不再另行计算费用。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人自行到施工现场踏勘，充分了解本工程范围内的现有地方路网，以实际现状为准，编制施工进出场道路布设方案报建设单位审批。

（4）工程地质资料和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人、发包人按规定及时向有关部门缴清各自应缴纳的费用。

（6）水准点与座标控制点交验要求：放线办理、现场交验、书面交接。

（7）图纸会审和设计交底时间：承包人收到施工图并进场召开第一次监理例会后5日内，完成合同范围内所有专业会审及设计交底并提交会审疑问记录给发包人；进场7日内完成全部图纸会审及设计交底。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责并承担费用，若有永久搬迁需要，由发包人另行委托。

2.3.3因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，承包人应当尽力施工，确实无法施工的，由发包人承担由此延误的工期，不承担由此增加的费用。

2.4 其他义务

2.4.1  按有关规定及时办理工程质量监督手续；

2.4.2 根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、

归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案；

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：经建设档案馆专项审查合格的全套工程资料。。

承包人需要提交的竣工资料套数：    纸质6套，电子文档（光盘）2份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担，费用已包含在综合单价内    。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工结算前   。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档    。

（2）承包人应履行的其他义务：承包人无条件配合其他工作。承包人应履行的其他义务可能发生费用的处理方法，费用已包含在综合单价内。

（3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责该工程以及相关设施的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；已竣工的工程未交付发包人之前，承包人应负责成品保护工作，因保护不力造成的经济损失和责任由承包人承担。已完工程成品保护的特殊要求由承包人做出详细方案，并落实到位，确保成品完好，费用由承包人负担。

（4）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；

②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；

③施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施；

以上所发生的费用由承包人自行承担。

（5）承包人应提出用水用电申请；编制施工组织设计或施工方案，报监理、发包人审批同意后实施，承包人承担所发生的一切费用。

（6）已做好施工场地的地下管线、建筑物、构筑物、园林绿化、路政设施、市政设施的保护工作。各施工地点要设立明显的标志。如承包人未履行上述义务造成人员、车辆伤害，建筑物、地下管线、园林绿化、路政设施、市政设施的损坏，由承包人承担所发生的一切费用。

（7）承包人要遵守文明施工，遵守安全、环保、消防、保卫部门的有关规定，否则违章作业造成经济损失或责任，由承包人负责。

（8）工程施工结束，承包人应将剩余物资、材料和废品及时清除。工程竣工后，承包人应按发包人要求，限期将施工机具、器具、生活设施等物品及时移走。否则，发包人代为清除，其费用由承包人支付。

（9）承包人应建立完善的安全措施保证体系，发包人在施工过程中检查落实情况。

（10）应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款约定执行。

（11）承包人未能履行（1）-（10）款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于5天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处违约金500元/人。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人擅自调整项目经理，承担违约1000元/人次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人进场前 。

3.3.2尽管承包人已按承诺派遣了相关人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  从拒绝更换之日起每日承担500元违约金。

3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员提出书面请求并经发包人批准。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金500元/人次。

备注：主要施工管理人员即响应文件拟派的技术负责人、施工员、 安全员、 质检员、材料员、造价员、资料员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：以暂估价形式包括在总承包范围内的工程属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家和区政府相关规定规模标准的，应当依法进行招标。

主体结构、关键性工作的范围：非主体、非关键性工程，经发包人同意后，可依法分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /     。

其他关于分包的约定： 承包人不得将其承包的工程转包给第三者；如需分包，应按国家及重庆市的有关规定执行，并报发包人批准后实施。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人支付       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人进场之日至移交给发包人或发包人指定的第三人之日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限

递交形式：转账或提供同等金额保函方式。

履约保证金的递交金额：成交合同金额的10%。

履约保证金的递交时间：合同签订前申请人向采购人一次性缴纳成交总金额10%的履约保证金。

履约保证金的退还：采购人在工程验收竣工合格后10个工作日内无息退还履约保证金。

注：履约担保承包人须从其企业基本账户将相应的担保金额打入采购人指定的账户。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见该建设工程项目监理合同。

关于监理人的监理权限：

须经发包人事先批准行使的权力： 工程开工、停工、复工令的签发需经发包人同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程价款相关事宜等需经发包人核定和批准。

监理人的职责：监理人按照与发包人签订的监理合同对工程质量、工程进度、工程投资、施工安全进行控制，对合同和信息进行管理以及施工现场的协调。工程设计变更、施工方案变更、计划变更、材料设备标准变更、工程增减变更等需经发包人批准。代表发包人对工程质量、进度、投资进行控制，对合同和信息进行管理，对安全生产、文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调。详见监理合同。

发包人在工程施工过程中，授权监理人对承包人如下行为进行适当的经济处罚，承包人应当予以接受。

- 质量行为不规范，且经现场监理人员提出后仍不整改的。

- 安全行为不规范，且经现场监理人员提出后仍不整改的。

- 因承包人原因，进度控制不力，连续两次检查进度滞后的。

因承包人原因，进度控制不力，连续两次检查进度滞后的。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费向监理人提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定无。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1.1在工程建设中，工程建设相关各方应执行以下规定：

（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）

（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[2007]第34号公告）

（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）

（4）《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）》（渝建发[2007]199号）

（5）重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发[2007]226号）

（6）《重庆城市桥梁荷载试验管理暂行办法》（渝建发[2007]112号）

（7）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）

（8）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[2008]30号）

（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发[2008]76号）

备注：若以上文件有废止情况的，则按照现行最新的相关法律法规及规范性文件执行。

5.1.1.2特殊质量标准和要求： 无  。

关于工程奖项的约定： 无    。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

承包人应提前 48小时 书面通知 发包人现场代表、监理人、跟踪审核人员 进行工程隐蔽部位的检查；

监理人、跟踪审核人员不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求，延期最长不得超过： 24 小时，由此导致的工期延误不予顺延。

承包人应于 48 小时内制作“隐蔽工程验收记录表”并报发包人现场代表、监理人、跟踪审核人员签字确认。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

项目建设中执行《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发[2014]25号）等有关安全生产和文明施工的现行相关规定。

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2014〕25号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：由承包人负责现场治安管理机构或联防组织的组建并自行承担相应费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制，并由承包人承担施工现场安全保卫工作及非夜间施工照明安全保卫工作。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第五条执行，并按

渝建发[2010]185号文件执行。

（2）工程开工前，承包人必须按渝建发[2014]25号第九条规定及渝建发〔2016〕35号文制定《安全文明施工措施实施方案》及《安全文明施工费使用计划》，报发包人、监理单位、跟踪审核单位审查同意。

（3）承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，达到安全文明施工合格工地的要求，且安全文明施工专项费按合格标准支付。

（4）发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价中扣除。

（5）承包人应负责施工安全，发生安全事故，责任由承包人全部承担

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/

6.2承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应根据施工内容及各个工程的实际情况编制总体工程和各分部分项工程施工方案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在设计交底后5天内完成相关部分的施工组织设计及专项方案等编报及论证工作并提交给监理人审批，于设计交底后5天内（此时间包括承包人与监理人沟通修改方案的时间）将监理人审批通过的资料提交给发包人审批，否则发包人有权在提供上述文件后再支付进度款，并由承包人承担违约金2000元，同时承包人承担因此而造成的各项损失。

- 最终完整施工组织设计及专项方案需在进场后 5日历天完成，否则由承包人承担违约金500元。

- 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人及发包人收到施工组织设计和进度计划后 7 天内审查确认。

- 上述进场时间节点依据为第一次监理例会会议纪要，设计交底时间节点依据为各方参与的交底会议纪要，施工组织设计及专项方案提交发包人的时间节点依据为监理人审批签署时间，最终完整的施工组织设计及专项方案时间节点依据为发包人审批的签署时间，涉及的违约金在工程结算时依据合同约定审减。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人及发包人收到施工组织设计和进度计划后7天内审查确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人通知进场前。。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

施工控制网的测设：由承包人负责。

报监理人审批施工控制网资料的期限：  发出开工通知后5 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：除工期顺延和补偿承包人实际发生的合理损失外，发包人不承担任何责任。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）若因承包人无故拖延等自身原因造成工期延误的，每延工一日扣除1000元/天作为赔偿。违约金最高不超过成交金额的5%。

（2）除不可抗力外，因承包人原因当月达不到绩效，发包双方认定的施工进度计划的要求时，则视为承包人违约，发包人有权要求承包人对发包人所造成的损失进行赔偿。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

如发生100年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温等），以政府相关部门发布的信息资料为准。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，但发包人不支持因此而产生的费用索赔。

7.8 提前竣工的奖励

7.9提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：对于承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备，承包人应在采购前十四日内将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后七日内予以确认，经发包人认质、封样后承包人方可采购进场。发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，发包人有权指定三个及以上种品牌供承包人选择使用，发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用，承包人拒绝发包人要求的，该种材料改为由发包人确定的第三方供货，发包人收取承包人材料费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从承包人的结算价款中扣除。

（2）承包人报送监理人审批的时间：施工实施前7天。

（3）材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,成交后不调整。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

发包人承担修建临时设施费用的范围： 项目所需修建临时设施的费用均包含在合同总价内，不予调整，施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准，发包人认可。

临时占地的申请：  如有需要，承包人自行办理。

临时占地相关费用：如有需要，承包人自行承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：由承包人承担。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：无，不可抗力造成的除外。

所有工程变更经发包人及监理人审批同意后才能实施，否则由此造成的各种费用增加及损失由承包人承担。

10.2变更程序

（1）所有变更先填写变更申请报告（附本次变更的初步核算工程量及经跟踪审核单位初步审核的金额）提前交与发包人审批，经发包人审批后通知设计单位，设计单位依此作出变更。设计变更申请报告应包括：

1）变更申请人；

2）变更原因；

3）变更可能增加或减少工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期影响（延误或提前）；

4）发包人批复意见。

（2）设计单位作出对施工设计图自我完善和补充提出变更：在不改变原使用功能和不提高造价及不延误工期的前提下，由设计单位自行变更，变更经发包人确认后由监理人向承包人发出变更指示；

（3）虽不改变使用功能，但提高（减少）工程造价或延误工期，应事先书面征求发包人意见并填写变更申请报告，经发包人批准后方可变更，变更经发包人确认后由监理人向承包人发出变更指示；

（4）承包人或监理人要求变更，应先填写变更申请报告报发包人审批，发包人批准后通知设计单位根据变更申请报告合理作出变更，变更经发包人确认后由监理人向承包人发出变更指示；

（5）发包人提出变更要求，由现场代表填写变更申请报告，经批准后通知设计单位根据变更申请报告合理作出变更，变更经发包人确认后由监理人向承包人发出变更指示。

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出的合理化建议和变更，能够降低合同价格或者提高工程经济效益的，承包人应当无条件执行，合同价格调整执行结算原则。

10.3.2 变更及签证的有效性

- 对承包人提出的洽商或技术核定单，应经监理单位、跟踪审核单位、设计（地勘）单位的项目负责人同意并盖章，报发包人审批后实施。如涉及合同价格变更的，由跟踪审核单位提出价格变更估算报告，作为洽商或技术核定单附件报发包人审批。

- 洽商或技术核定单如涉及现场收方的，需由发包人、监理单位、跟踪审核单位、承包人共同在现场收方并签字确认，否则收方资料无效。

- 现场收方资料在整理后形成正式收方单，参加收方的各方项目负责人应在正式收方单上签字并盖章。

- 承包人正式收方单形成后应向发包人提交报价资料，由监理人、跟踪审核单位审核后，发包人在收到承包人提交的正式报价资料后进行审批。

10.4结算总价=分部分项工程量清单结算价+工程变更或增减部分结算+措施费（除安全文明施工费）+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其它费用。

1.分部分项工程量清单结算价

分部分项工程量清单综合单价（结算单价）的确定：在申请人首次响应文件中的各分项单价的基础上，按照第一次总报价与第二次总报价（即最后报价）的差额比例同比例下浮作为结算单价。

分部分项工程量清单结算价=中标人分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量

1.1子项工程量：按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)约定的计量规则计算的实际完成且经验收合格的工程量。

1.2子项综合单价以中标人报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如成交总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按成交总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按成交总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价，即申请人报价中有误差或歧义的，均按有利于采购人的方式进行计算。

1.3设计变更及调整工程变更项目价款的结算：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目等均属工程变更。按采购人和中标人共同认定的实际发生工程量据实结算。子项组价原则：

1.3.1清单中有适用于设计变更及调整工程变更项目价款的，采用该工程量清单的单价；

1.3.2清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似工程量清单的单价；

1.3.3清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）以及相关配套文件的规定重新组价并按第二次总报价（即最后报价）与最高限价的差额同比例下浮，并经采购人、监理人审核后作为结算综合单价，其中：人工工日单价、材料价格按投标截止日前最新《重庆工程造价信息》中的信息价执行，造价信息中没有的材料价格由采购人、监理人核质核价（核质核价材料价格不下浮）

2.措施项目费

2.1施工组织措施项目费

2.1.1施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后成交时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价包干使用。

2.1.2安全文明施工费用：按渝建发〔2014〕25号文结合渝建〔2019〕143号文等相关配套规定标准进行结算。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

2.2施工技术措施项目费：

技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后成交时施工技术措施项目费的报价作为结算价包干使用。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，按实计量结算。

3、规费：按现行规定费率结算。

4、税金：按投标费率结算，若成交人的投标报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

5、中标人须如实申报工程结算，不得高估冒算。如工程结算由相关部门按规定委托的第三方审计机构进行审核，若审减率在5%（含）以内，审计机构收取的审核费由采购人承担，若审减率超过5%，则审计机构收取审减效益费全部由申请人承担。

6、申请人根据报价完成所有建设工作内容，包括完成招标范围内明示或暗示的工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、安全文明施工费、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。申请人不得因低价成交等因素而要求增加工程内容、提高相关费用等事项。

7、本工程的最终结算总价以相关部门或单位审定的金额为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  3天     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  3天     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详招标清单 。

10.6.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.2中第2种方式确定。

10.7 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.2中第1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按发包人的要求。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按发包人的要求使用  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

11.2法律变化引起的调整：   不调整

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1本工程采用固定单价模式

固定单价包含的风险范围：施工期间各类建材的市场价格风险、机械台班价格浮动的风险,以及其它风险。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：经监理和业主相关部门及领导签字认可并加盖业主公章的工程设计变更、现场签证，参照合同通用条款的约定调整合同价款。发包人与承包人在综合单价中确定的相应的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险金等费用，对确定变更价款同样适用。

风险费用的计算方法：除本合同另有约定外，由承包人承担所有风险。

风险范围以外合同价格的调整方法：除本合同另有约定外，由承包人承担。

12.2 工程款

12.2.1 工程款的支付：

（一）签订施工合同后，采购人向中标人支付合同总金额的10%，作为本项的施工组织、施工材料采购、安全文明施工等预付款；

（二）中标人于每月30日前向采购人报送截止当月25日的进度款支付申请，采购人于次月内完成审核并向中标人支付上月合格工程进度款的80%。月进度款累计支付至签约合同价的80%时，采购人终止支付月进度款；

（三）工程竣工验收合格后，采购人向中标人支付至签约合同价的85%；

（四）结算审核后，采购人向中标人支付至结算审定金额的97%，剩余3%作为质量保证金。

（五）申请人不得有拖欠农民工工资的行为，如有拖欠农民工工资的，采购人有权从工程款中直接支付农民工被拖欠的工资，其造成的不良后果由申请人自行承担。

（六）缺陷责任期两年满后且无质量问题的，采购人在10个工作日内无息退还中标人的质量保证金。

支付方式：中标人出具征税机关开具的发票，由采购人采用银行转账支付或电汇至中标人银行基本账户。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：需由发包人、监理单位、跟踪审核单位、承包人共同计量并签字确认，否则计量资料无效。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：单价子目按月计量，总价子目按项实施进度计量，承包人每月 30 日前向发包人提交 3 份经监理人、跟踪审核单位审核了的工程量报表和有关计量资料。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人需向监理人、跟踪审核单位报送工程量报告进行审核，并完善签字盖章手续。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：承包人需向监理人、跟踪审核单位报送工程量报告进行审核，并完善签字盖章手续。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按照发包人对计量的要求。。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

12.4 进度付款申请单的份数： 5份 （发包人3份，监理人存档1份，承包人存档1份）。

进度付款申请单的内容：(1)付款次数或编号；(2)截至本次付款周期末已实施工程的价款；(3)变更金额；(4)索赔金额；(5) 本次扣减的质量保证金；(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前48小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

13.2.3 实际竣工日期

工程经竣工验收合格的，以发包人签发的工程接受证书之日或有关政府部门签发的验收合格证书（竣工验收备案证上日期为准)之日为实际竣工日期。

13.2.4移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格之日或发包人要求接受之日。。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除不可抗力的因素或因采购人的原因导致工期延期以外，因承包人导致工期延工的，每延工一日扣除1000元/天作为赔偿。违约金最高不超过成交金额的5%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内撤离，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，所得收益归发包人所有；由此支出的费用超出出售或处理遗留物品所得收益的由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工报告批准后，承包人应在20天内以书面方式向发包人代表提出结算报告以及完整的结算资料，申请办理竣工结算承包人上报的工程量要求准确，不得高估冒算。

竣工付款申请单应包括的内容： 如竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额、竣工验收表格等。

14.2 竣工结算审核

工程竣工验收合格，承包人向发包人提供经重庆市城建档案馆档案专项验收合格的完整竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图（含相应的电子文档），由发包人委托结算审核单位进行竣工预结算审核，暂定结算审核金额经国家审计结算，最终合同金额以国家审计认定的结算金额为准。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：提交四份最终结算申请单，附承包人、监理人、结算审核单位、发包人认可的最终结算资料和相关证明材料。

承包人提交最终结算申请单的期限：在工程质量缺陷责任期满后后7天内。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：包人提供最终结算清单及完整的证明材料后20个工作日。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后15个工作日。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下方式：扣留国家审计报告审定金额或国家审计机关认可的结算金额3%的工程款作为质量保证金。

15.3.2 质量保证金的扣留

发包人在工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：见工程质量保修书。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：除顺延工期外不承担其他责任。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：除顺延工期外不承担其他责任。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：除顺延工期外不承担其他责任

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：不承担。

（7）其他：           /          。

16.1.3 因发包人违约解除合同：无  。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款，该材料、工程设备和其他物品应当是符合工程施工质量要求并已完好地交付给发包人。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款第16.2.3项、第16.2.4项和第16.2.5项的约定进行处理，发包人没收履约保证金外，承包人还应当承担发包人由此产生的损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

发包人或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力事件为 战争动乱、100年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险、第三责任险及其它保险

投保人及投保内容：本合同工程的建筑工程一切险、安装工程一切险以及第三者责任险、承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担支付，并包含在所报的总额价中，不单独报价。

保险金额、保险费率和保险期限：按相关规定办理。

18.1.1 保险凭证

保险条件：按相关规定。

承包人提交保险凭证的期限：施工合同签订后30日内。

18.1.2 对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人自行负责。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：。

选定争议评审员的期限：。

争议评审小组成员的报酬承担方式：。

其他事项的约定：。

19.2.1 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：。

20.仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向项目管辖权的人民法院起诉。

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，2020年1月1日起新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（七）特定资格条件证书或证明文件

说明：申请人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以申请人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）承诺函

五、其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为中标人，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9. 我方承诺无论是否踏勘过现场，均视为在投标截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。我方一旦中标，我方不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出延长工期、增加预算或额外赔偿等要求，否则可取消其中标资格。

申请人（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

申请人根据工程量清单完整报价

注：申请人应严格按照采购人给出的工程量清单顺序及本磋商文件要求进行填报，不得增减项，不得修改工程量，并逐页签字或盖章，否则按无效投标处理。

申请人名称（公章）：

年     月    日

二、服务部分

（一）施工组织设计（格式自定）

（二）服务响应偏离表

项目号：                                磋商项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

申请人：                                      法定代表人授权代表：

（申请人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目号：                                磋商项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 磋商项目商务需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

申请人：                                      法定代表人授权代表：

（申请人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （申请人名称）任    （职务名称）职务，是（申请人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（申请人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（申请人法定代表人名称）是                    （申请人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 申请人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（申请人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与磋商的，法定代表人授权委托书可由联合体主办方（主体）出具。

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，2020年1月1日起新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

磋商项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（申请人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

申请人可以将信用中国网站及中国政府采购网查询结果附后（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）。

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖申请人公章）

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖申请人公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（申请人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（七）特定资格条件证书或证明文件

说明：申请人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以申请人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）承诺函

致：                     （采购代理机构名称）：

（申请人名称）郑重承诺，若我公司成为中选人，将严格按照采购人提供的材料推荐表等同等档次品牌执行。

特此承诺。

注：申请人在响应文件中不须响应材料推荐表中内容，只需承诺。

申请人名称（公章）：

年  月  日

五、其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业供应的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为中小微企业的，将在结果公告时公告其《中小微企业声明函》，中标人供应的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称（盖章）：

日  期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：申请人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）