# GF-19990-0201

项目号：17B0286

建 设 工 程 施 工 合 同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分   协议书

项目号：17B0286

发包人（全称）：  重庆市大田湾全民健身中心

承包人（全称）：  湖北殷祖古建园林工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一.工程概况

工程名称：重庆市体育馆斗拱及浮雕恢复工程

工程地点：重庆市渝中区两路口重庆市体育馆

工程内容：瓦屋面及脊饰按原瓦屋面及脊饰同材质、同规格、同颜色(3#绿

色琉璃瓦）定制安装；斗拱采用樟子松碳化木（木材必须进行防

虫、防腐、防火处理）按原斗拱尺寸制作安装，表面彩绘；女儿

墙及外墙原有浮雕拆除后按原式样恢复制作安装。

二.工程承包范围

承包范围： 设计施工图所示范围。

三.合同工期

开工日期：  以监理公司下达开工令为准。

竣工日期：  开工后60个日历天内完成。

合同工期总日历天数： 60 天

四.质量标准

工程质量标准：合格，达到省级文物维修保护质量标准。

五.合同价款

金额（大写）：捌拾壹万肆仟伍佰元整（人民币）

￥：814500.00元

六.组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及附件

4. 本合同专用条款

5. 本合同通用条款

6. 标准、规范及有关技术文件

7. 图纸

8. 工程量清单

9. 明细报价表

七.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：  2017年12月11日

合同订立地点：  重庆市体育馆办公室

本合同双方约定：双方签字盖章后生效

发  包  人：（公章）               承  包  人：（公章）

住      所：重庆市体育馆北楼         住      所：湖北省大冶市殷祖街13号

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电      话： （023）63852977       电     话： （0714）8966003

传      真：                      传      真： （0714）8968838

开户银行：                              开户银行：

帐      号：                        帐      号：

邮政编码：                      邮政编码：

第二部分    通用条款

执行建设工程施工合同范本中通用条款标准格式

第三部分   专用条款

一、词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：            执行通用条款。

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用   /  语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：   国家现行标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：                  /

国内没有相应标准、规范时的约定：                /

4．图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后开工前由发包人提供设计施工图 。

发包人对图纸的保密要求：             /

使用国外图纸的要求及费用承担：                 /

二 、双方一般权利和义务

5．发包人工作

5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

开工前七日内完成。

⑵ 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

开工前七日内接至施工现场指定地点，施工用水、电供应量能满足施工需要。

⑶ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前7日内由发包人负责解决。

⑷ 工程地质和地下管线资料的提供时间：       开工前7日内提供。

⑸ 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

/

⑹ 水准点与座标控制点交验要求：               /

⑺ 图纸会审和设计交底时间： 提供施工图后三日内。

⑻ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：     执行通用条款。

⑼ 双方约定发包人应做的其他工作：         双方另行协商。

5.2 发包人委托承包人办理的工作：          双方另行协商。

6 .承包人工作

6.1 承包人按约定时间和要求，完成以下工作：

⑴ 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

/

⑵ 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日提供当月已完工程报表及次月进度计划报表一式三份。

⑶ 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

执行通用条款。

⑷ 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：          /

⑸ 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

执行通用条款。发生时，由承包人自行承担。

⑹ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

施工期间，由承包人负责成品保护并承担相关费用。

⑺ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应做好本工程场地的保护工作，周围的天然气管道、市供水供电、通讯设施有关费用由承包人承担。并承担因施工不当、违反规定造成的损失和责任。

⑻ 施工场地清洁卫生的要求：

按《重庆市建筑工地文明施工标准》执行，并达到合格标准。

⑼ 双方约定承包人应做的其他工作：          双方另行协商。

三、施工组织设计和工期

7.进度计划

7.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场开工后五日内承包人提供一式叁套施工组织方案及一式叁份设计施工图送监理和发包人审核。

工程师确认的时间：            收到之日起七日内确认。

7.2 群体工程中有关进度计划的要求：               /

8. 工期延误

8.1 双方约定工期顺延的其他情况：       执行通用条款。

四、安全施工

9.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。在施工期间发生的一切安全责任事故，由承包人承担一切法律及经济责任。

9.2发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

五、合同价款与支付

10.合同价款及调整

10.1合同价款采用   （1）  方式确定。

⑴ 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：其中标价格中包括工程风险由承包人承担。

风险费用的计算方法：   /

风险范围以外合同价款调整方法：                  /

⑵ 采用可调价格合同，合同价款调整方法：             /

⑶ 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：           /

10.2双方约定合同价款的其他调整因素：               /

11.工程量的确认

11.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

每月20日提供，发包人及监理工程师于本月内确定。

12.工程款（进度款）支付的方式和时间：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（一）：合同签订前承包人向发包人缴纳中标价的10%（8万元）作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），工程验收合格后，如果承包人没有任何违约行为，甲方在5个工作日内一次性全额无息退还履约保证金，如果承包人有违约责任，保证金直接冲抵违金，如果有剩余由发包人退还剩余部分，如果不够冲抵违约金，承包人应予以补足；

（二）：进场施工至工程完工，在10个工作日内发包人向承包人支付至合同总金额的80%；工程竣工验收合格，并经审计单位审计结算完毕后，发包人向承包人支付至结算审计总金额的95%，结算审计总金额的剩余5%留作工程质量保证金；

（三）：质保期满承包人提出申请，发包人审核确认后，在承包人无保修违约责任时，发包人在10个工作日内无息退还工程质保金，如果承包人有保修违约情形，质量保证金直接冲抵违金和损失，如果有剩余由发包人退还剩余部分，如果不够冲抵违约金和损失，承包人应予以补足；

六.材料设备供应

13. 承包人采购材料设备

13.1 承包人采购材料设备的约定：

工程承包范围内材料设备均由承包人采购，按投标预算书所列规格执行，由发包人认质，并按通用条款执行。由发包人提出的增减工程量的材料由发包人书面认质认价。

七 竣工验收与结算              执行通用条款。

14.竣工验收

14.1 承包人提供竣工图的约定：  在竣工验收合格后7日内提交肆套完整的竣工资料。

14.2 中间交工工程的范围和竣工时间：              /

八 违约、索赔和争议

15. 违约

15.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条发包人违约应承担的违约责任：           /

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：     /

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：     /

双方约定的发包人其他违约责任：                  /

15.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量未达到省级文物维修保护质量合格标准，由承包人自行返工达到合格标准。工期不顺延，返工损失及由此造成的工期延误损失由承包人承担。如果承包人返修仍质量不合格，则承包人无权获得工程款，已收取的部分应当退还给发包人，且发包人有权没收履约保证金；如果承包人工程延误，每延误一天向发包人支付违约金5000元，如果工期延误30天，则发包方有权单方解除本合同，并另行发包，且发包人此种情况不支付承包人任何工程款，并没收履约保证金。

双方约定的承包人其他违约责任：              /

16. 争议

16.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第       （2）        种方式解决：

⑴ 提交       /      仲裁委员会仲裁；

(2)依法向工程所在地人民法院起诉。

九、其他

17.工程分包

17.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：    /

分包施工单位：        /

18.不可抗力

18.1 双方关于不可抗力的约定：  地震6级及以上，风6级及以上，强降雨、冰雹，其余执行通用条款.

19. 保险

19.1 本工程双方约定投保内容如下：

⑴ 发包人投保内容：       /

发包人委托承包人办理的保险事项：           /

⑵ 承包人投保内容：  按规定投保。

20.合同份数

20.1 双方约定合同正、副本份数：本合同壹式陆份，正本贰份，副本肆份。发包人执正本壹份，副本叁份；承包人执正本壹份，副本壹份。均具有同等法律效力。

21.未尽事宜，双方协商解决。

附：工程质量保修书（详附件1）；安全文明生产协议（详附件2）。

发  包  人：（公章）               承  包  人：（公章）

住      所：                         住      所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电      话：                           电     话：

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：            重庆市大田湾全民健身中心

承包人（全称）：          湖北殷祖古建园林工程有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 重庆市体育馆斗拱及浮雕恢复工程  签定工程质量保修书。

一.工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修内容，双方约定如下：       凡属承包人承包的工程均属保修范围。

二．质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  2   年；

3.装修工程为 2  年 ；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /  年；

5.供热与供冷系统及   /  个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /   年；

7.其他项目保修期限约定如下：                  /

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、 发生须紧急抢修事故（如上下水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：质保期2年期满承包人提出申请，发包人审核确认后，在承包人无保修违约责任时，发包人在10个工作日内无息退还工程质保金，如果承包人有保修违约情形，质量保证金直接冲抵违金和损失，如果有剩余由发包人退还剩余部分，如果不够冲抵违约金和损失，承包人应予以补足；

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：             承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

（或委托代理人）（签字）：         （或委托代理人）（签字）：

2017年   月   日               2017年   月   日