合同编号：

建设工程施工合同

项目名称：道路交通标识线及停车位划线项目

发包单位：重庆市奥林匹克体育中心

承包单位：业兴实业集团有限公司

签订日期   2019    年  6  月    日

## 协议书

发包人（全称）：重庆市奥林匹克体育中心

承包人（全称）：业兴实业集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：重庆市奥林匹克体育中心道路交通标识线及停车位划线项目

（二）工程地点：重庆市九龙坡区袁家岗奥体中心。

（三）工程规模：主要包括对奥体中心原道路线铲除、新道路划线等。

（四）工程承包范围：本工程包含招标文件、招标清单、招标答疑、补遗文件等全部工程内容。中标单位应完成本次招标范围的招标文件、招标清单、招标答疑、补遗文件等全部工程内容，并达到其设计使用功能，当清单工程量与施工设计图纸工程量不一致时，以清单工程量为准作为包干基础。超出招标清单工程量的部分在实施前需按有关部门管理办法规定的程序报批同意后实施。

（五）承包方式：采用固定单价包干承包方式，即：招标工程量清单和招标文件明确的招标范围内工程实体费用、以及相应的劳务、材料、机械、质检（含特殊检测）、缺陷修复、管理、措施费、规费、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，包括承包人认为可能发生的一切费用实行总价包干。即达到设计图纸、设计修改图及本招标文件约定的工程质量要求。在施工过程中新增或减少项目的，合同中已有单价的，参照合同单价进行调整；属新增且无参考合同单价的，由合同双方协商后确定单价进行调整。

（六）合同价款：￥253060元（人民币大写：贰拾伍万叁仟零陆拾元整）。

（七）资金来源：业主自筹。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件（排列在先的优先解释）

（一）协议书以及在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

（二）招标文件（竞争性比选或询价文件）；

（三）投标文件及其附件（适用于招标工程）或相关服务建议书（适用于非招标工程）；

（四）技术标准和要求；

（五）已标价工程量清单；

（六）双方有关工程的洽商、变更等其他合同文件；

（七）附录，即：

附录1  相关服务的范围和内容

附录2  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录3  其他相关附件

四、本合同项目任职的人员（未经发包人同意承包人不得更换以下人员，如承包人违反此约定，按合同相应处罚条款进行处罚）

指派（姓名）__   __为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

五、签约合同金额、合同价格形式及支付方式

（一）签约合同金额（大写）： 贰拾伍万叁仟零陆拾元整   （¥253060元）；注：本项目招标最高限价261128元为最终实施最高控制价。即本项目通过竣工验收后通过审计认定的实际结算价低于或等于总价最高限价的，按审计认定金额据实结算；本项目通过竣工验收后通过审计认定的实际结算价高于总价最高限价的，超过总价最高限价部分由承包人自行负责，发包人不承担相应费用。

（二）合同价格形式：固定单价包干 。

（三）支付方式：自采购方签字验收合格并通过结算审计之日起20个工作日内支付合同总金额的95%。剩余5%留作质保金，质保期24个月满后无息退还（质保期自验收合格之日起算）。

六、合同工期及缺陷责任期

（一）合同工期：20日历天；

1. 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前3日以书面形式通知甲方，甲方同意延期的，应当书面回复乙方；如甲方3日内未做出答复的，视为不同意延期开工。如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，并相应顺延工期，除此之外，乙方不得向甲方主张任何权利。

2．暂停施工：甲方要求乙方暂停施工的，应在48小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在24小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。

3.工期延误：乙方应严格按照合同工期完成施工，如工期延误，每日按工程款的1%金额进行扣罚，总扣罚金额不得超工程总金额的30%。

4．在组织施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，并办理延期手续，除此之外，乙方不得向甲方主张任何权利：

4.1 因不可抗力被迫停工。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束48小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议。

4.2因甲方提出变更计划、设计或未能按约定提供图纸及开工条件，以及甲方逾期拨付工程款；

4.3 因甲方不能按期供图、供料、设备或提供的材料设备不符合要求，而被迫停工；

4.4非因乙方原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过48小时；

4.5 按施工准备规定，甲方未提供施工现场水、电源、道路、接通条件、障碍物未能清除，影响进场施工的。

（二）缺陷责任期：自竣工验收完成日期起24个月；

（三）计划开工日期：\

计划竣工日期：\

（四）开工日期：合同签订后的第三天为开工日期

七、质量标准及质量验收

（一）工程质量标准：工程质量达到国家现行有关施工质量验收最新规范，并一次性验收合格。

（二）工程使用的主要材料和施工工艺，按甲方招标文件中所要求的执行。

（三）施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，乙方应按照甲方的要求完成，甲方应支付因此增加的费用。

（四）工程质量验收：待工程全部结束后五日内，乙方应书面通知并组织甲方进行竣工验收。经甲方验收合格，乙方向甲方移交全部工程，双方办理工程结算手续。

八、材料供应

（一）本工程使用的材料设备由乙方提供或采购。

（二）乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，由乙方自费进行更换，工期不予顺延。如对工程造成损失均由乙方负责。

九、施工与设计变更

（一）乙方应根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，并达到约定标准。

（二）在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方应共同确保该工程符合安全要求。

（三）乙方提出的变更必须经甲方审批。

（四）乙方应严格按照工程量清单约定进行施工，如有变更，应书面向甲方提出申请，待甲方确认后实施。

十、承诺

（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（二）按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（三）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

（四）承包人承诺向发包方提供的人员名单系承包人公司员工，并且按照法律规定已经为其购买五险。

十一、安全责任：承包人自行做好施工现场的各项安防措施，并承担全部安全责任。

十二、其他事项

（一）甲方

1 开工前甲方向乙方指定施工场所及范围；

2 甲方负责协调施工区域各营业单位及住户的关系，完善施工条件，使现场具备合理的施工条件；

3 如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应事先取得相关部门同意。

4 项目竣工后，甲方按有关要求，对乙方交付资料和文件的名称、内容、版本、份数、时间、质量等进行审核，不符合要求的退回乙方整改。审核合格的，与甲方资料一并整理签字后，交甲方档案管理部门归档。

（二）乙方

1 应主动出示企业营业执照或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必须有法人代表的委托证书。

2 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

3.严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

4在施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

5 乙方负责乙方工人的文明安全施工，如乙方工人发生事故造成任何人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任。

6 乙方不得将本工程转包给任何第三方。非经甲方书面同意，乙方不得将其承包的部分工程分包给第三方。

十三、违约责任

（一）合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按工程价款的5％作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

（二）乙方违反合同约定进行转包或分包的，甲方有权解除合同。

（三）由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担。由于乙方施工原因或乙方采购供应的材料、设备造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变，因此发生人身损害及财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

（四）施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需甲方签证，工期顺延，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

十四、争议解决

（一）.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

（二）当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以选择以下第 2  种方式解决：

1 按照本合同约定向    /    仲裁委员会申请仲裁。

2 向甲方所在地法院提起诉讼。

十五、合同的变更和终止

（一）合同经双方盖章签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同价款的   10 ％交付违约金，并办理解除合同手续。

（二）施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同生效的条件

（一）本合同自签订之日起生效。

（一）补充合同与本合同具有同等的法律效力。

十八、合同订立

（一）订立时间：  2019   年  6  月      日。

（二）订立地点：重庆市奥林匹克体育中心                         。

（三）本合同一式 肆份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。

发包人：重庆市奥林匹克体育中心（盖章）承包人：业兴实业集团有限公司（盖章）

住所： 重庆市九龙坡区袁家岗                 住所：

邮政编码： 400051                            邮政编码：

法定代表人或其授权                           法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）                     的代理人：（签字或盖章）

开户银行：工商银行重庆科园支行               开户银行：

账号：3100026009024908893                    账号：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

电子邮箱：                                   电子邮箱：

重庆市奥林匹克体育中心道路标识标线翻新项目报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | 单 价（元） | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限位器拆除 | [项目特征] 1.材料品种:限位器 2.弃渣运距:根据施工现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.除渣 | 个 | 368 | 含出渣 | 12 | 4416 |  |
| 2 | 限位器安装 | [项目特征] 1.材料品种:限位器 [工作内容] 1.安装 | 个 | 368 |  | 28 | 10304 |  |
| 3 | 车位 | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格:6500mmⅹ3500mm 3.线型:实线 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 540 |  | 95 | 51300 |  |
| 4 | 人行横道线 | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.线宽:400mm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | m2 | 720 |  | 45 | 32400 |  |
| 5 | 热熔标线 | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.线宽:200mm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | m2 | 1700 |  | 40 | 68000 |  |
| 6 | 直行箭头 3m | [项目特征]1.材料品种:热熔漆2.规格尺寸:直行箭头 3m[工作内容]1.清扫2.放样3.画线4.护线 | 个 | 16 |  | 80 | 1280 |  |
| 7 | 左右箭头 3m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:左右箭头 3m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 7 |  | 100 | 700 |  |
| 8 | 直右箭头 3m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:直右箭头 3m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 6 |  | 90 | 540 |  |
| 9 | 右箭头 3m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:直右箭头 3m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线45 | 个 | 12 |  | 90 | 1080 |  |
| 10 | 直行箭头 6m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:直行箭头 6m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 47 |  | 130 | 6110 |  |
| 11 | 双飞箭头 6m | [项目特征]1.材料品种:热熔漆2.规格尺寸:左右箭头 6m[工作内容]1.清扫2.放样3.画线4.护线 | 个 | 1 |  | 225 | 225 |  |
| 12 | 直左、直右箭头 6m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:直左、直右箭头 6m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 5 |  | 300 | 1500 |  |
| 13 | 左 右箭头 6m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:直右箭头 6m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 21 |  | 300 | 6300 |  |
| 14 | 文字（步道） | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:300cmⅹ150cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 处 | 5 |  | 120 | 600 |  |
| 15 | 文字（出口） | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:350cmⅹ200cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 处 | 6 |  | 150 | 900 |  |
| 16 | 文字（入口） | [项目特征]1.材料品种:热熔漆2.规格尺寸:350cmⅹ200cm[工作内容]1.清扫2.放样3.画线4.护线 | 处 | 6 |  | 150 | 900 |  |
| 17 | 文字（20） | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:300cmⅹ150cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 处 | 15 |  | 120 | 1800 |  |
| 18 | 让行标志 | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:300cmⅹ120cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 处 | 10 |  | 240 | 2400 |  |
| 19 | 清除标线 | [项目特征] 1.清除方法:机械清除 [工作内容] 1.清除 | m2 | 3665 |  | 17 | 62305 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 253060元 |  |  |