房屋拆除合同

项 目 名 称：大田湾体育场保护与利用工程首期拆违工程

委托单位（甲方）：  重庆市大田湾全民健身中心

承接单位（乙方）：   重庆志平建筑工程有限公司

合同签约时间：   2019年10月31日

合同签约地点：       两路口体育村34号

甲方： 重庆市大田湾全民健身中心             （简称甲方）

乙方： 重庆志平建筑工程有限公司             （简称乙方）

甲方通过招标方式将  大田湾体育场保护与利用工程首期拆违工程   授予乙方。为此，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方于2019年10月31日在重庆市大田湾全民健身中心3楼会议室签订合同如下：

### 第一条 定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1   “甲方”是指重庆市大田湾全民健身中心。

1.2   “乙方”是指重庆志平建筑工程有限公司。

“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。

“生效日期”是指本合同第13.1款中所规定的合同的生效日期。

1.3 “现场”是指房屋拆除工程所在地。

1.4  “书面文件”是指任何与本合同有关的手稿、打字或印刷的有印章和/或具有法定代表人或其授权人签字的文件。

1.5“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

### 第二条  工程概况

2.1 合同名称：大田湾体育场保护与利用工程首期拆违工程

2.2 项目地点：两路口体育村34号。

2.3合同拆除范围：对大田湾体育场北至体育场北侧门旁体育路北段，东至体育场东南门外体育路东段，南至跳伞塔南侧长江一路，西至跳伞塔西侧健康路入口处区域内的部分危旧房屋、违规搭建等建构筑物进行拆除。该区域内需拆除建构筑物总建筑面积约为18249.8㎡，其中框剪结构房屋4369.1㎡，砖混结构房屋3880.7㎡，轻钢棚结构6000㎡，钢质围网4000㎡，钢质高灯杆（高度约50m）4根，以及网球场、篮球场、足球场内若干设备，户外显示屏1个。

第三条  发包方式、合同价款及承包范围

3.1 发包方式：比选招标。

3.2合同价款（合同拆除范围内容为总价包干）：

本工程采用总价包干（费用包含但不限于拆除费用及拆除物清运费用、安全文明施工费、利润、税金等所有费用），含税包干价格为 828074.53元（大写捌拾贰万捌仟零柒拾肆元伍角叁分整），合同履行期间不论发生工、料、机的价格浮动或(和)政策性变化，合同价格均不作增加。

3.3结算原则：若拆除范围内容减少，结算价格按乙方投标文件相应内容所提供单价折算予以扣除。

3.4税金：乙方应按国家相关规定计取和交纳税金。

3.5乙方负责2.3的包含建筑物的一般机械拆除、人工拆除、建筑垃圾清运、拆除材料的回收及必要安全防护措施等工作及其费用。

### 第四条  下列文件是本合同文件的组成部分，并具有法律效力：

- 合同条款及附件

- 中标通知书

- 招标文件及其有效补充文件

- 投标文件及附件

- 双方签订的安全协议

- 其它文件

### 第五条 履约保证金及合同价款支付：

5.1、履约保证金

乙方在收到中标通知书后7个工作日内向甲方支付包干总价10％的履约保证金（其中5％的扬尘保证金和5％的施工保证金）。乙方如不能按要求控制扬尘且造成甲方损失的，甲方有权全部没收扬尘保证金作为该部分的补偿，保证金仍然无法弥补损失的，甲方有权继续追偿；乙方如在施工中出现相关安全事故，甲方有权扣除乙方施工安全保证金，并由乙方负责承担安全事故造成的全部人身和财产损失赔偿责任。

5.2、工程付款方式：

自本合同签订之后并乙方提供等额的发票后15日内甲方支付合同包干总价款的20%；全部建筑拆除完毕、清运完成后，并乙方提供等额的发票后15日内甲方支付至签约合同包干总价的50%；工程结束并验收合格后，并乙方提供等额的发票后15日内甲方支付剩余结算价款。（如因甲方原因不能按时移交拆迁范围内部分房屋造成工期延误的，乙方不承担相应责任，乙方可按投标文件相应面积及单价折算予以扣除进行先期结算）

5.3、付款采用银行支票或电汇。

### 第六条  工期

具体开工时间：以开工报告批准后甲方向乙方发放的书面开工通知时间为准。乙方在接到甲方开工通知后30日内，乙方应按照甲方划定的拆除顺序安排进行房屋拆除。如因甲方原因造成延误的，工期顺延，乙方不承担工期延误责任，但乙方应无条件服从，乙方不得提出任何赔偿要求。 如乙方原因造成的延误，工期不顺延，并乙方按每延迟1天2000元承担逾期竣工违约金。如果由于乙方原因导致实际工期与计划工期延误超过30日的，或者乙方无故停工15日的，甲方有权解除合同，甲方按乙方实际完成量，按包干价折算出来价格的70%作为双方最终结算价。

### 第七条  工程质量及技术要求

7.1 乙方将拆除范围内的建筑物全部拆除、建筑垃圾清运。

7.2 拆除过程中要保证拆除范围外的建筑物（构筑物）、行人及车辆等的人身及财产安全。

7.3 拆除的整个过程的工程质量、安全、技术要求等严格按本合同所附技术规范书和现行相关法律、法规执行。

### 第八条  施工安全

8.1 乙方应遵守拆除工程安全生产有关管理规定，制定安全生产措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2乙方必须设置足够的专职安全员，负责拆除现场安全生产的监督检查工作。

8.3乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，施工过程中造成的一切安全责任由乙方承担。

8.4 乙方所有机械设备、高空作业、特殊性施工等从业人员须具备相应从业证书，乙方在实施拆除时应严格按国家及地方相关规定执行。

### 第九条  甲、乙双方责任

9.1 甲方职责：

9.1.1 提供拆除场地。

9.1.2 负责审核乙方房屋拆除方案、安全技术措施及进度网络图。

9.1.3 负责现场工程质量、安全、工程进度的检查监督工作。

9.1.4 按合同约定及时支付拆除工程款。

9.2 乙方职责：

9.2.1严格按照拆除施工方案（附件1）进行施工，并按照“创卫创文”要求采取相应的安全、环保等措施。

9.2.2 负责施工现场周边环境及有关单位的协调。

9.2.3 施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

9.2.4 按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。

9.2.5 所有建构筑物拆除至原室内地坪标高，要求建构筑物及附属设施拆除后须保证整个场地平整。

9.2.6 拆除施工过程中，拆除与保留建筑物相邻或连体结构的，采取安全有效的防护和保护性拆除措施，确保保留建筑物结构完好不受损伤。

9.2.7 指定一名项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。

9.2.8 负责办理住建委、环保等相关单位完善拆除施工手续，负责办理施工占道及运渣涉及的市政、环保、交警、运管等相关部门的手续及费用。

9.2.9 拆除范围内除属于甲方固定资产的，需按甲方相关要求分类堆放至指定地点，其余可回收残值归乙方处置，固定资产清单由甲方确认为准。

### 第十条  竣工验收

10.1由乙方组织预验收，符合要求后乙方向甲方申请竣工验收，甲方收到申请后30日内组织各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收证书，作为结算的依据。

10.2 验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工日期。

第十一条  违约责任

11.1 本合同双方应该严格遵守，如一方违约应向守约方支付累计不超过履约保证金金额的违约金。

11.2 乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

11.3 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。

11.4 因乙方责任造成不能按合同总工期完工，每延期一天，应按2000元/天向甲方支付违约金。

11.5 因乙方拆除、保管不善造成的自有及拆除材料丢失、毁损，由乙方负全部责任。

11.6 属于高空作业及其他特殊性施工的，乙方应按照相关法律、法规及行业主管部门要求办理相关手续，因乙方未完善相关手续所造成不能履约的，按乙方违约处理，乙方付全责，并按次支付甲方2000元的违约金。

### 第十二条  争议解决办法

甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向渝中区人民法院提起诉讼。

### 第十三条  合同生效、变更、中止和终止

13.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认后生效，否则，视为无修改意见。

13.2如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后14天内确认无误后应对违反行为或拒绝行为作出修正，如果认为在14天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留终止本合同的一部分或全部的权利。对于这种终止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。

13.3如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。

13.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方和/或甲方可以向对方提出终止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理，但未达成一致意见前，合同仍然继续履行，双方同意中止履行的除外。

13.5本合同经双方签字盖章且在甲方收到乙方递交的足额履约保函后开始生效。

### 第十四条  不可抗力

14.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争(不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

14.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在20天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

14.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

### 第十五条  其它

15.1本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。如果合同正文与附件有不一致或模糊时，以合同正文为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者为准。但招标文件与投标文件不一致的，以招标文件为准。

15.2 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

15.3 双方任何一方未取得另一方事先书面同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

15.4 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，未尽事宜由双方共同另行商议。

附件：1、大田湾体育场保护与利用工程首期拆危工程拆除方案

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人：                        法定代表（或委托代理）人：

委托代理人：                        开户银行：

经办人：                	         电话：

签约时间：   年   月   日	         签约时间：   年   月   日